## советская,80
Приложение № 2
к Договору № __________
от ____________2014г.
Календарный план выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
г. Лебедянь , ул. Советская д.80
Начало выполнения работ: с момента заключения договора на выполнение работ.
Срок окончания выполнения работ: через _____________ календарных дней с момента начала выполнения работ
№ п/п | Наименование работ(виды работ) | Стоимость работ (руб.) | График работ (недели)
недели
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Ремонт крыши
2 | Ремонт фасада
3 | Утепление фасада
4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | _____
5 | Ремонт подвальных помещений | _____
6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | _____
7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | _____
8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | _____
9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | _____
10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | _____
11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | _____
12 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признаного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | _____
13 | Услуги по строительному контролю | _____
14 | Разработка проектной документации для капитального ремонта, в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | _____
15 | Проведение энергетического обследования многоквартирного дома | _____
Итого:
Подписи сторон:
| Заказчик | [13 empty] | Подрядчик
| (должность) | [13 empty] | (должность)
| (подпись, ФИО) | [13 empty] | (подпись, ФИО)
| «____»___________2014 г | [13 empty] | «____»______________2014г
| М.п. | [13 empty] | М.п.