## прил.1
Приложение
к постановлению
администрации Липецкой области
«Об утверждении краткосрочного
плана реализации областной
программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах на 2014-2015 годы»
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА 2014 - 2015 ГОДЫ
Таблица 1
Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов,
в отношении которых в 2014 - 2015 году планируется проведение
капитального ремонта общего имущества
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего:
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по субъекту: |  | X | X | X | X | X | 150686.8 | 132262.72 | 112777.52 | 6097 | 374974638.5 | 68511185 | 43386277 | 43386277 | 219690899.5 | 2835.07 | 7390.11 | X
Итого по Город Грязи: |  | X | X | X | X | X | 5904.1 | 5381.2 | 3545.6 | 201 | 14558425.78 | 2572237 | 1628928 | 1628928 | 8728332.78 | 2705.4237 | 6022.1 | X
1 | г Грязи ул Правды д.19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1437.8 | 1129.7 | 715.7 | 41 | 3985878.78 | 780652 | 494366 | 494366 | 2216494.78 | 3528.2631 | 4036.44 | 12.2014
2 | г Грязи ул Правды д.31 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1504.7 | 1404.3 | 994.1 | 62 | 3153758 | 446816 | 282954 | 282954 | 2141034 | 2245.7865 | 2862.05 | 12.2015
3 | г Грязи ул Правды д.33 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 673.3 | 629 | 419 | 26 | 2166600 | 433725 | 274667 | 274667 | 1183541 | 3444.5151 | 4585.71 | 12.2014
4 | г Грязи ул Правды д.48 | 1959 | 2009 | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1588.2 | 1585 | 992.8 | 44 | 2643829 | 195797 | 123993 | 123993 | 2200046 | 1668.0309 | 2580.85 | 12.2014
5 | г Грязи ул Правды д.50 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 700.1 | 633.2 | 424 | 28 | 2608360 | 715247 | 452948 | 452948 | 987217 | 4119.3304 | 6022.1 | 12.2014
Итого по Город Данков: |  | X | X | X | X | X | 3554.2 | 2662.7 | 1844.6 | 115 | 8735324 | 1890698 | 1197328 | 1197328 | 4449970 | 3280.6264 | 6430.71 | X
6 | г Данков ул Карла Маркса д.4 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 371.9 | 246.2 | 246.2 | 25 | 598593 | 132230 | 83738 | 83738 | 298887 | 2431.3282 | 2923.51 | 12.2015
7 | г Данков ул Ленина д.13 | 1959 | 2013 | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1654.1 | 1110.6 | 657.4 | 42 | 3653734 | 600509 | 380286 | 380286 | 2292653 | 3289.8739 | 4281.05 | 12.2015
8 | г Данков ул Ленина д.15 | 1959 | 2008 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1128.6 | 1031.4 | 666.5 | 34 | 3115619 | 790807 | 500796 | 500796 | 1323220 | 3020.7669 | 5078.1 | 12.2015
9 | г Данков ул Ленина д.17 | 1955 | 2007 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 399.6 | 274.5 | 274.5 | 14 | 1367378 | 367152 | 232508 | 232508 | 535210 | 4981.3406 | 6430.71 | 12.2015
Итого по Город Елец: |  | X | X | X | X | X | 31453.3 | 28037.05 | 25133.92 | 1224 | 51950151.04 | 13310847 | 8429399 | 8429399 | 21780506.04 | 1852.91 | 6022.1 | X
10 | г Елец пер Мельничный д.18 | 1946 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 741.4 | 644.2 | 585.4 | 27 | 2496036.28 | 709695 | 449430 | 449430 | 887481.28 | 3874.6294 | 4602.94 | 12.2015
11 | г Елец ул 9 Декабря д.34 | 1918 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 248 | 241.9 | 204.7 | 14 | 1016250 | 296139 | 187537 | 187537 | 345037 | 4201.1162 | 4343.84 | 12.2015
12 | г Елец ул Ани Гайтеровой д.23 | 1952 | 2008 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 936.7 | 864.4 | 864.4 | 32 | 848354 | 179500 | 113673 | 113673 | 441508 | 981.4368 | 2027.28 | 12.2015
13 | г Елец ул Ани Гайтеровой д.27 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 559.7 | 538.9 | 538.9 | 16 | 1231624 | 269240 | 170503 | 170503 | 621378 | 2285.4407 | 5094.16 | 12.2015
14 | г Елец ул Ани Гайтеровой д.29 | 1953 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 888.9 | 858.2 | 776 | 42 | 1305033 | 343707 | 217661 | 217661 | 526004 | 1520.663 | 2944.5 | 12.2015
15 | г Елец ул Ани Гайтеровой д.31 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 538.5 | 515.5 | 515.5 | 18 | 1308463 | 338929 | 214635 | 214635 | 540264 | 2538.2405 | 5094.16 | 12.2015
16 | г Елец ул Клубная д.2 литера в | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 271.5 | 246.6 | 147 | 12 | 1387849 | 423624 | 268270 | 268270 | 427685 | 5627.9359 | 6021.94 | 12.2015
17 | г Елец ул Клубная д.6 | 1951 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 273.5 | 250.9 | 214.8 | 11 | 700022 | 188348 | 119275 | 119275 | 273124 | 2790.0438 | 3248.84 | 12.2015
18 | г Елец ул Клубная д.8 | 1951 | 2009 | Смешанные | 2 | 1 | 283.3 | 264.85 | 134.05 | 12 | 760703 | 204674 | 129614 | 129614 | 296801 | 2872.2031 | 3248.84 | 12.2015
19 | г Елец ул Костенко д.2 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 914 | 844 | 844 | 30 | 3935501.76 | 1099798 | 696473 | 696473 | 1442757.76 | 4662.9168 | 6022.1 | 12.2015
20 | г Елец ул Кузнецкая д.15 | 1918 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 368 | 250 | 212.8 | 16 | 520203.02 | 138609 | 87777 | 87777 | 206040.02 | 2080.8121 | 2499.38 | 12.2015
21 | г Елец ул Ленина д.100 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 389.3 | 373.3 | 332.1 | 16 | 1238892 | 333333 | 211091 | 211091 | 483377 | 3318.757 | 4036.28 | 12.2015
22 | г Елец ул Ленина д.102 | 1918 |  | Деревянные | 2 | 2 | 393 | 244 | 159.5 | 12 | 946288 | 278500 | 176366 | 176366 | 315056 | 3878.2295 | 4036.28 | 12.2015
23 | г Елец ул Ленина д.119 | 1918 |  | Каменные, кирпичные | 1 | 2 | 117 | 81 | 81 | 11 | 349059 | 112521 | 71256 | 71256 | 94026 | 4309.3704 | 4344.38 | 12.2015
24 | г Елец ул Ленина д.72 | 1918 | 2009 | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1524 | 1447 | 1401.7 | 55 | 1898355 | 515051 | 326168 | 326168 | 730968 | 1311.9247 | 2191.12 | 12.2015
25 | г Елец ул Максима Горького д.72 | 1918 | 2009 | Смешанные | 2 | 2 | 346 | 329 | 267.5 | 19 | 716776 | 100826 | 63850 | 63850 | 488250 | 2178.6505 | 2194.72 | 12.2015
26 | г Елец ул Маяковского д.45 | 1918 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 164.9 | 116.9 | 116.9 | 5 | 502584 | 155628 | 98555 | 98555 | 149846 | 4299.2643 | 4344.38 | 12.2015
27 | г Елец ул Маяковского д.73 | 1918 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 141 | 126.8 | 126.8 | 7 | 440215 | 116054 | 73494 | 73494 | 177173 | 3471.7271 | 3611.61 | 12.2015
28 | г Елец ул Мира д.76 | 1918 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 330 | 295 | 192.9 | 13 | 890251 | 195629 | 123886 | 123886 | 446850 | 3017.8 | 3919.71 | 12.2015
29 | г Елец ул Пушкина д.15 | 1918 | 2009 | Деревянные | 2 | 2 | 465 | 387 | 143.7 | 36 | 819113 | 220393 | 139569 | 139569 | 319582 | 2116.5711 | 2194.72 | 12.2015
30 | г Елец ул Пушкина д.33 | 1918 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 350 | 314.4 | 314.4 | 12 | 1214917 | 356175 | 225556 | 225556 | 407630 | 3864.2398 | 3980.19 | 12.2015
31 | г Елец ул Пушкина д.35 | 1953 | 2009 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2997.4 | 2854.4 | 2828.6 | 95 | 6165293 | 1702536 | 1078171 | 1078171 | 2306415 | 2159.9261 | 4176.94 | 12.2015
32 | г Елец ул Пушкина д.5 | 1910 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 351 | 320 | 216.6 | 18 | 652834 | 180175 | 114100 | 114100 | 244459 | 2040.1063 | 2194.72 | 12.2015
33 | г Елец ул Пушкина д.69 | 1918 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 178 | 145.1 | 108.82 | 9 | 366068 | 155335 | 98369 | 98369 | 13995 | 2522.867 | 3672.09 | 12.2015
34 | г Елец ул Пушкина д.7 | 1918 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 432 | 387 | 310.7 | 22 | 746628 | 229900 | 145589 | 145589 | 225550 | 1929.2713 | 2194.72 | 12.2015
35 | г Елец ул Пушкина д.70 | 1940 | 2009 | Каменные, кирпичные | 4 | 7 | 4928.5 | 4405.5 | 4303.2 | 190 | 4759906 | 1381751 | 875026 | 875026 | 1628103 | 1080.4463 | 2885.35 | 12.2014
36 | г Елец ул Свердлова д.10 | 1918 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 178 | 139.2 | 117.4 | 13 | 601079 | 191378 | 121194 | 121194 | 167313 | 4318.0963 | 4344.38 | 12.2015
37 | г Елец ул Советская д.118 | 1918 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 468.8 | 452.8 | 207.7 | 25 | 1649358 | 505712 | 320254 | 320254 | 503138 | 3642.5751 | 4344.38 | 12.2015
38 | г Елец ул Юбилейная д.17 | 1982 | 2008 | Панельные | 9 | 3 | 7249.6 | 6116.5 | 5367.8 | 291 | 4417500 | 0 | 0 | 0 | 4417500 | 722.2268 | 861.62 | 12.2014
39 | г Елец ул Юности д.25 | 1918 |  | Каменные, кирпичные | 1 | 3 | 458 | 416 | 197 | 27 | 629138 | 154565 | 97882 | 97882 | 278809 | 1512.351 | 2194.72 | 12.2015
40 | г Елец ул Яна Фабрициуса д.14 | 1933 | 2009 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1848.5 | 1637.7 | 1440.3 | 51 | 2949000 | 916258 | 580241 | 580241 | 872260 | 1800.6961 | 2027.28 | 12.2015
41 | г. Елец ул Октябрьская д.137 | 1948 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2119.8 | 1929 | 1861.75 | 67 | 4486857.98 | 1316864 | 833934 | 833934 | 1502125.98 | 2326.0021 | 3726.23 | 12.2015
Итого по Город Задонск: |  | X | X | X | X | X | 921.7 | 779.2 | 685.7 | 36 | 3188717 | 530440 | 335913 | 335913 | 1986451 | 4092.2959 | 5520 | X
42 | г Задонск ул Ленина д.8 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 473 | 429 | 364.9 | 20 | 2089215 | 347536 | 220085 | 220085 | 1301509 | 4869.965 | 5520 | 12.2015
43 | г Задонск ул М.Горького д.17 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 448.7 | 350.2 | 320.8 | 16 | 1099502 | 182904 | 115828 | 115828 | 684942 | 3139.6402 | 4343.84 | 12.2015
Итого по Город Лебедянь: |  | X | X | X | X | X | 7171.8 | 6442.13 | 6339.23 | 203 | 11695983 | 1766589 | 1118733 | 1118733 | 7691928 | 1815.5459 | 6044.9 | X
44 | г Лебедянь ул Заводская д.1 литера а | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 420 | 381.9 | 381.9 | 10 | 2016217 | 557419 | 352999 | 352999 | 752800 | 5279.437 | 6044.9 | 12.2015
45 | г Лебедянь ул К.Маркса д.1 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 650 | 619.4 | 588.8 | 26 | 1124152 | 84301 | 53386 | 53386 | 933079 | 1814.9047 | 4036.28 | 12.2015
46 | г Лебедянь ул Ленина д.52 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 310 | 288.5 | 288.5 | 17 | 673240 | 153261 | 97057 | 97057 | 325865 | 2333.5875 | 3672.09 | 12.2015
47 | г Лебедянь ул Новая д.14 | 1956 | 2009 | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1377.8 | 1245.2 | 1211.4 | 38 | 3521418 | 212178 | 134367 | 134367 | 3040506 | 2827.9939 | 4126.9 | 12.2015
48 | г Лебедянь ул Советская д.80 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 961.3 | 799.7 | 761.2 | 42 | 3002861 | 629369 | 398562 | 398562 | 1576368 | 3754.9844 | 5272.32 | 12.2015
49 | г Лебедянь ул Тульская д.9 | 1993 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3452.7 | 3107.43 | 3107.43 | 70 | 1358095 | 130061 | 82362 | 82362 | 1063310 | 437.0477 | 2191.12 | 12.2015
Итого по Город Липецк: |  | X | X | X | X | X | 85847.3 | 76035.18 | 62868.41 | 3663 | 248308042.07 | 34817534 | 22049000 | 22049000 | 169392508.07 | 3265.6994 | 7390.11 | X
50 | г Липецк пл Аксакова д.1 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 826.8 | 754.1 | 618.2 | 39 | 3044753.27 | 371704 | 235390 | 235390 | 2202269.27 | 4037.5988 | 6964.11 | 12.2015
51 | г Липецк пл Аксакова д.2 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 818.4 | 747.2 | 712.2 | 47 | 2884571.3 | 351900 | 222849 | 222849 | 2086973.3 | 3860.5076 | 6964.11 | 12.2015
52 | г Липецк пл Аксакова д.3 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 816.9 | 744.4 | 510.6 | 50 | 2294085.66 | 279878.46 | 177239 | 177239 | 1659729.2 | 3081.7916 | 6964.11 | 12.2015
53 | г Липецк пл Аксакова д.6 | 1933 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 913.8 | 851 | 650.94 | 47 | 3438890.1 | 422660 | 267659 | 267659 | 2480912.1 | 4040.9989 | 6555.34 | 12.2015
54 | г Липецк пл Аксакова д.7 | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 927.48 | 863.51 | 721.07 | 45 | 2234532.4 | 276411.66 | 175044 | 175044 | 1608032.74 | 2587.7319 | 6964.11 | 12.2015
55 | г Липецк пл Константиновой д.1 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1624.7 | 1392.7 | 930.77 | 51 | 6626624 | 1215925 | 770012 | 770012 | 3870675 | 4758.113 | 7389.95 | 12.2015
56 | г Липецк пл Константиновой д.4 | 1948 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731.2 | 660.5 | 562.5 | 29 | 2744423 | 757007 | 479393 | 479393 | 1028630 | 4155.0689 | 6981.34 | 12.2014
57 | г Липецк пл Константиновой д.7 | 1945 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 717.1 | 512.38 | 350.62 | 55 | 2984911 | 339889 | 215243 | 215243 | 2214536 | 5825.5806 | 6709.33 | 12.2015
58 | г Липецк пр-кт Мира д.21 | 1940 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2628.6 | 2119.5 | 1731.9 | 68 | 9498558 | 1650388 | 1045145 | 1045145 | 5757880 | 4481.5088 | 7389.95 | 12.2015
59 | г Липецк пр-кт Мира д.25 | 1940 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2216.2 | 2008.7 | 1465.54 | 94 | 8531059 | 1140687 | 722366 | 722366 | 5945640 | 4247.0548 | 7390.11 | 12.2015
60 | г Липецк пр-кт Мира д.26 | 1949 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 7 | 3402.5 | 2999.82 | 2294.4 | 118 | 11299456 | 1480243 | 937398 | 937398 | 7944417 | 3766.7113 | 7135.33 | 12.2015
61 | г Липецк пр-кт Мира д.30 | 1933 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1963.4 | 1900.4 | 1458.2 | 81 | 3013403 | 481847 | 305141 | 305141 | 1921274 | 1585.6678 | 6685.49 | 12.2015
62 | г Липецк ул Прокатная д.21 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 966.2 | 877.8 | 877.8 | 52 | 4278010 | 522839 | 331100 | 331100 | 3092971 | 4873.5589 | 6965.28 | 12.2015
63 | г Липецк пр-кт Мира д.44 | 1932 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 811.9 | 770.8 | 721.1 | 36 | 3510471 | 419921 | 265925 | 265925 | 2558700 | 4554.3215 | 6323.52 | 12.2015
64 | г Липецк ул Астраханская д.13 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 768 | 700.7 | 627.2 | 32 | 2747382 | 335368 | 212380 | 212380 | 1987254 | 3920.9105 | 6362.53 | 12.2015
65 | г Липецк ул Астраханская д.9 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 660.2 | 611.9 | 611.9 | 36 | 2433749 | 308257 | 195211 | 195211 | 1735070 | 3977.3639 | 6492.68 | 12.2015
66 | г Липецк ул Бачурина д.12 | 1947 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 553.3 | 499.9 | 410.9 | 28 | 2578806 | 309350 | 195903 | 195903 | 1877650 | 5158.6437 | 7135.49 | 12.2015
67 | г Липецк ул Гагарина д.5 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 456.7 | 418 | 368.5 | 24 | 2438810 | 272137 | 172337 | 172337 | 1821999 | 5834.4737 | 6556.51 | 12.2015
68 | г Липецк ул Бачурина д.6 | 1947 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 553.3 | 512.6 | 350.4 | 31 | 2016469 | 225878 | 143044 | 143044 | 1504503 | 3933.8061 | 6323.52 | 12.2015
69 | г Липецк ул Газина д.11 | 1932 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 878.85 | 816.84 | 635.22 | 55 | 3658105 | 428583 | 271410 | 271410 | 2686702 | 4478.3617 | 6555.18 | 12.2015
70 | г Липецк ул Газина д.12 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 826.5 | 805.5 | 287.6 | 42 | 3104894 | 357602 | 226460 | 226460 | 2294372 | 3854.617 | 6702.56 | 12.2015
71 | г Липецк ул Газина д.13 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 893.02 | 872.02 | 666.4 | 48 | 3853589 | 893396 | 565763 | 565763 | 1828667 | 4419.1521 | 6555.18 | 12.2015
72 | г Липецк ул Газина д.7 | 1932 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1003.6 | 893.6 | 667.1 | 85 | 3267448 | 385170 | 243917 | 243917 | 2394444 | 3656.4996 | 5550.94 | 12.2015
73 | г Липецк ул Газина д.9 | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1025.9 | 904.2 | 882.6 | 60 | 3288964 | 388438 | 245987 | 245987 | 2408552 | 3637.4298 | 5550.94 | 12.2015
74 | г Липецк ул Осипенко д.8 литера а | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 957.6 | 532.6 | 374.5 | 41 | 3580586 | 418637 | 265112 | 265112 | 2631725 | 6722.8427 | 6965.28 | 12.2015
75 | г Липецк ул Интернациональная д.29 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2687.1 | 2495.1 | 1947.9 | 92 | 8676838 | 1774498 | 1123741 | 1123741 | 4654858 | 3477.5512 | 6726.72 | 12.2014
76 | г Липецк ул Интернациональная д.54 | 1949 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 308.1 | 285.5 | 285.5 | 18 | 1048981 | 116534.7 | 73798.28 | 73798.28 | 784849.74 | 3674.1891 | 6340.59 | 12.2015
77 | г Липецк ул Интернациональная д.71 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1414.15 | 1320.15 | 1089.05 | 48 | 4963594 | 601206 | 380728 | 380728 | 3600932 | 3759.8712 | 6709.49 | 12.2015
78 | г Липецк ул Краснозаводская д.1 | 1939 | 2009 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3065.3 | 2781.3 | 2360.4 | 144 | 3841999 | 450452 | 285259 | 285259 | 2821029 | 1381.3681 | 4814.45 | 12.2015
79 | г Липецк ул Краснознаменная д.5 | 1945 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 2626 | 2543.7 | 1854.6 | 128 | 7691476.91 | 771365 | 488485 | 488485 | 5943141.91 | 3023.7359 | 7111.49 | 12.2015
80 | г Липецк ул Липецк-2 д.12 | 1932 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 5 | 1883.7 | 1720 | 1545 | 101 | 6124376.98 | 790901 | 500856 | 500856 | 4331763.98 | 3560.6843 | 7135.49 | 12.2015
81 | г Липецк ул Липецк-2 д.14 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1491.3 | 1004.1 | 1004.1 | 48 | 1350800 | 158004.48 | 100059.96 | 100059.96 | 992675.6 | 1345.2843 | 2191.12 | 12.2015
82 | г Липецк ул Липецк-2 д.15 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1492.7 | 1003.2 | 893.7 | 65 | 5287319 | 637627 | 403792 | 403792 | 3842108 | 5270.4535 | 7135.33 | 12.2015
83 | г Липецк ул Липецк-2 д.16 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1484.7 | 988.7 | 752.2 | 58 | 5266997.88 | 650811 | 412141 | 412141 | 3791904.88 | 5327.1952 | 7135.49 | 12.2015
84 | г Липецк ул Липецк-2 д.19 | 1939 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3696.96 | 3423.2 | 3341.8 | 113 | 11190083.66 | 1510123 | 956319 | 956319 | 7767322.66 | 3268.8957 | 6709.49 | 12.2015
85 | г Липецк ул Липецк-2 д.20 | 1936 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2774.7 | 2572.1 | 2488 | 100 | 7475007.78 | 989927 | 626894 | 626894 | 5231292.78 | 2906.1886 | 6726.72 | 12.2015
86 | г Липецк ул Максима Горького д.6 | 1948 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 563.5 | 516.1 | 423.2 | 25 | 1737035 | 204341 | 129404 | 129404 | 1273886 | 3365.6946 | 6709.49 | 12.2015
87 | г Липецк ул Металлистов д.1 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 445.6 | 400.6 | 151.8 | 27 | 1548582.84 | 177673 | 112516 | 112516 | 1145877.84 | 3865.6586 | 5372.78 | 12.2015
88 | г Липецк ул Металлистов д.3 | 1939 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 498.6 | 399.86 | 335.83 | 17 | 1593973.26 | 179496 | 113670 | 113670 | 1187137.26 | 3986.3284 | 5372.78 | 12.2015
89 | г Липецк ул Металлистов д.5 | 1934 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 451.5 | 389.3 | 271.97 | 29 | 1654822.23 | 178033 | 112744 | 112744 | 1251301.23 | 4250.7635 | 5372.78 | 12.2015
90 | г Липецк ул Нахимова д.6 | 1938 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 585.1 | 509.9 | 312.4 | 19 | 2794169 | 314639 | 199252 | 199252 | 2081026 | 5479.8372 | 6555.18 | 12.2015
91 | г Липецк ул Октябрьская д.70 | 1936 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 791.1 | 744.4 | 356.1 | 39 | 3050626 | 356212 | 225580 | 225580 | 2243254 | 4098.1005 | 7135.49 | 12.2015
92 | г Липецк ул Осипенко д.2 | 1932 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 617 | 543.7 | 509.8 | 27 | 2230580 | 252270 | 159756 | 159756 | 1658798 | 4102.5933 | 6709.49 | 12.2015
93 | г Липецк ул Осипенко д.3 | 1932 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 910.8 | 860.7 | 829.4 | 43 | 3217566 | 381280 | 241454 | 241454 | 2353378 | 3738.313 | 6709.49 | 12.2015
94 | г Липецк ул Осипенко д.4 | 1932 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 631.3 | 552.5 | 477.9 | 26 | 2248704 | 255492 | 161796 | 161796 | 1669620 | 4070.0525 | 6709.49 | 12.2015
95 | г Липецк ул Осипенко д.6 | 1932 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 638.6 | 594.6 | 594.6 | 37 | 2256444 | 257799 | 163257 | 163257 | 1672131 | 3794.894 | 6709.49 | 12.2015
96 | г Липецк ул Пролетарская д.1 литера а | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 432.36 | 383.4 | 383.4 | 25 | 2091299 | 223940 | 141815 | 141815 | 1583729 | 5454.614 | 7135.33 | 12.2015
97 | г Липецк ул Пролетарская д.2 литера а | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 453.6 | 411.4 | 361.2 | 19 | 2287280 | 248124 | 157130 | 157130 | 1724896 | 5559.7472 | 6981.18 | 12.2015
98 | г Липецк ул Смыслова д.1 | 1929 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1619 | 1563.3 | 848.4 | 50 | 6664520 | 1485399 | 940662 | 940662 | 3297797 | 4263.1101 | 6300.56 | 12.2015
99 | г Липецк ул Смыслова д.3 | 1930 | 2012 | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1645 | 1387.6 | 1330.9 | 73 | 5971343 | 761700 | 482363 | 482363 | 4244917 | 4303.3605 | 6300.72 | 12.2015
100 | г Липецк ул Советская д.24А | 1948 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 893 | 783 | 712.7 | 28 | 3077251 | 352671 | 223337 | 223337 | 2277906 | 3930.0779 | 7111.49 | 12.2015
101 | г Липецк ул Титова д.7 кор.3 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3236.3 | 2945.6 | 1174.5 | 163 | 10649986 | 2342094 | 1483185 | 1483185 | 5341522 | 3615.5574 | 6856.87 | 12.2015
102 | г Липецк ул Ударников д.9 | 1932 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 567.2 | 512.6 | 384.4 | 31 | 2343327.8 | 283631 | 179616 | 179616 | 1700464.8 | 4571.4549 | 6709.49 | 12.2015
103 | г Липецк ул Ушинского д.3 | 1934 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2106.9 | 1845.8 | 1781.7 | 79 | 6853422 | 940676 | 595705 | 595705 | 4721336 | 3712.9819 | 6726.72 | 12.2015
104 | г Липецк ул Фрунзе д.23 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 478.3 | 457.3 | 224 | 29 | 2397532 | 276834 | 175311 | 175311 | 1770076 | 5242.799 | 6963.95 | 12.2015
105 | г Липецк ул Суворова д.1 | 1953 | 2009 | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 4768.07 | 4195.9 | 3776.31 | 183 | 7633486 | 1021510 | 646894 | 646894 | 5318188 | 1819.2726 | 3611.61 | 12.2015
106 | г Липецк ул Невского д.10 | 1953 | 2008 | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 4727.27 | 4160 | 4160 | 172 | 4690876 | 627731 | 397524.76 | 397524.76 | 3268095.48 | 1127.6144 | 1770.05 | 12.2015
107 | г Липецк пр-кт Мира д.15 | 1951 | 2009 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3327.27 | 2928 | 2469.45 | 135 | 5771673 | 772363 | 489116 | 489116 | 4021078 | 1971.1998 | 3611.61 | 12.2015
108 | г Липецк ул 8 Марта д.30 | 1980 | 2008 | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4593.07 | 4041.9 | 3948.04 | 178 | 3273520 | 438060.7 | 277411 | 277411 | 2280637.3 | 809.8963 | 1461.95 | 12.2015
Итого по Город Усмань: |  | X | X | X | X | X | 3200.3 | 2955.1 | 2955.1 | 165 | 7495484 | 2734923 | 1731953 | 1731953 | 1296655 | 2536.46 | 4314.9 | X
109 | г Усмань ул К.Маркса д.28 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 272 | 260 | 260 | 15 | 1038870 | 292086 | 184970 | 184970 | 376844 | 3995.6538 | 4314.9 | 12.2015
110 | г Усмань ул Терешковой д.7 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 853.4 | 820.2 | 820.2 | 44 | 1668211 | 630881 | 399520 | 399520 | 238290 | 2033.9076 | 2191.12 | 12.2015
111 | г Усмань ул Котова д.2 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 322.9 | 309 | 309 | 19 | 984469 | 383648 | 242954 | 242954 | 114913 | 3185.9838 | 4314.9 | 12.2015
112 | г Усмань ул Советская д.4 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 222.4 | 204.3 | 204.3 | 4 | 848830 | 320991 | 203275 | 203275 | 121289 | 4154.8213 | 4314.9 | 12.2015
113 | г Усмань ул Школьная д.5 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 370.6 | 337.6 | 337.6 | 20 | 1394604 | 527408 | 333993 | 333993 | 199210 | 4130.936 | 4314.9 | 12.2015
114 | г Усмань ул Школьная д.9 | 1976 | 2011 | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1159 | 1024 | 1024 | 63 | 1560500 | 579909 | 367241 | 367241 | 246109 | 1523.9258 | 2617.12 | 12.2015
Итого по Город Чаплыгин: |  | X | X | X | X | X | 1421.2 | 1028.6 | 940.8 | 62 | 3696508 | 623436 | 394805 | 394805 | 2283462 | 3593.73 | 4344.38 | X
115 | г Чаплыгин ул Володарского д.10 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 529.7 | 313.3 | 313.3 | 16 | 1320371 | 239910 | 151928 | 151928 | 776605 | 4214.3983 | 4344.38 | 12.2015
116 | г Чаплыгин ул Горького д.40 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 1 | 2 | 138.5 | 127.7 | 127.7 | 7 | 436265 | 83566 | 52920 | 52920 | 246859 | 3416.3273 | 3611.61 | 12.2015
117 | г Чаплыгин ул К.Маркса д.17 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 328.8 | 247.4 | 206.2 | 15 | 921915 | 161900 | 102527 | 102527 | 554961 | 3726.4147 | 4036.44 | 12.2015
118 | г Чаплыгин ул Крупской д.34 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 424.2 | 340.2 | 293.6 | 24 | 1017957 | 138060 | 87430 | 87430 | 705037 | 2992.231 | 4036.28 | 12.2015
Итого по Кузьмино-Отвержское: |  | X | X | X | X | X | 7131.4 | 5205.26 | 4773.26 | 242 | 8530461.61 | 3041838 | 1926314 | 1926314 | 1635995.61 | 1638.8157 | 6685.49 | X
119 | д Копцевы Хутора ул Котовского д.4 | 1982 |  | Панельные | 3 | 2 | 2014.9 | 1298.6 | 1182.6 | 48 | 5274673 | 1807634 | 1144726 | 1144726 | 1177587 | 4061.815 | 6685.49 | 12.2014
120 | с Кузьминские Отвержки ул Молодежная д.5 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 478.5 | 383.9 | 189.6 | 27 | 1146889.89 | 417151 | 264170 | 264170 | 201398.89 | 2987.4704 | 4344.54 | 12.2015
121 | с Кузьминские Отвержки ул Молодежная д.9 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 422.9 | 379.9 | 258.2 | 28 | 1063333.13 | 418581 | 265076 | 265076 | 114600.13 | 2798.9817 | 4344.54 | 12.2015
122 | д Копцевы Хутора ул Котовского д.9 | 1995 |  | Панельные | 5 | 3 | 4215.1 | 3142.86 | 3142.86 | 139 | 1045565.59 | 398472 | 252342 | 252342 | 142409.59 | 332.6797 | 2191.12 | 12.2015
Итого по Поселок Добринка: |  | X | X | X | X | X | 4081.5 | 3736.3 | 3690.9 | 186 | 16815542 | 7222643 | 4573904 | 4573904 | 445091 | 4500.5867 | 5094.16 | X
123 | п Добринка ул 50 лет Октября д.4 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 399.8 | 382.5 | 382.5 | 14 | 1922133 | 825979 | 523069 | 523069 | 50016 | 5025.1843 | 5094 | 12.2015
124 | п Добринка ул 50 лет Октября д.6 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 788.9 | 732.2 | 732.2 | 35 | 3210944 | 1379148 | 873377 | 873377 | 85042 | 4385.3373 | 5094.16 | 12.2014
125 | п Добринка ул Винницкая д.1 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 427 | 391.4 | 346 | 28 | 1964986 | 844443 | 534763 | 534763 | 51017 | 5020.4037 | 5094 | 12.2015
126 | п Добринка ул Винницкая д.2 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 387.6 | 354.8 | 354.8 | 18 | 1766232 | 759091 | 480712 | 480712 | 45717 | 4978.106 | 5094 | 12.2015
127 | п Добринка ул Комсомольская д.1 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 360.4 | 321.9 | 321.9 | 19 | 1499073 | 642678 | 406991 | 406991 | 42413 | 4656.9525 | 4708.03 | 12.2015
128 | п Добринка ул Корнева д.14 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 921 | 837.1 | 837.1 | 35 | 3666655 | 1574883 | 997330 | 997330 | 97112 | 4380.1876 | 5094.16 | 12.2015
129 | п Добринка ул Терешковой д.8 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 796.8 | 716.4 | 716.4 | 37 | 2785519 | 1196421 | 757662 | 757662 | 73774 | 3888.2175 | 4344.54 | 12.2014