## Лист1
Сведения, размещаемые на сайте РО, в соответствии с приказом Минстроя России от 11.11.2015 № 803/пр.
№ п/п | Категория сведений | Ед.изм. | Год проведения
|  |  | 2014 |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018
|  |  | запланировано | выполнено | запланировано | выполнено | примечание | запланировано | выполнено | примечание | запланировано | выполнено на 01.12.2017г. | примечание | запланировано | выполнено | примечание
1 | Количество работ (услуг) | шт. | 105 | 105 | 1013 | 1013 |  | 1415 | 1415 |  | 2003 | 1838 |  | 1834
2 | Количество многоквартирных домов, в т.ч.: | шт. | 13 | 13 | 140 | 140 |  | 612 | 612 | в т.ч. 10 спец.счетов | 621 | 575 |  | 585
[5 empty] | 117 | 117 | по КРП2014-2015 | 16 | 16 | повторно участники КРП 2014-2015 (также учтены в 2015г.) | 4 |  | запланированы СМР, повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.)
[5 empty] | 9 | 9 | по КРП 2015-2016 (в полном объеме) | 14 | 14 | по отдельным видам КРП2015-2016 (также учтены в 2015г.) | 56 |  | запланированы СМР, повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.)
[5 empty] | 14 | 14 | по КРП 2015-2016 (по отд. видам работ) | 218 | 218 | по КРП 2015-2016 (только ПСД) | 199 |  | запланированы СМР, повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.)
[8 empty] | 127 | 127 | по КРП 2016 (только ПСД) | 79 |  | запланированы СМР
[8 empty] | 237 | 237 | по КРП 2015-2016, 2016 (СМР) | 283 |  | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт
3 | Площадь многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен, в т.ч.: | кв.м | 28442.3 | 28442.3 | 189751.27 | 189751.27 |  | 1360410.28 | 1360410.28 |  | 1720609.19 | 1521134.8172 |  | 1282575.26
[5 empty] | 133488.46 | 133488.46 | по КРП2014-2015 | 27397.86 | 27397.86 | повторно участники КРП 2014-2015 (также учтены в 2015г.) | 2493 |  | запланированы СМР, повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.)
[5 empty] | 37611.93 | 37611.93 | по КРП 2015-2016 (в полном объеме) | 20446.08 | 20446.08 | по отдельным видам КРП2015-2016 (также учтены в 2015г.) | 149793.1 |  | запланированы СМР, повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.)
[5 empty] | 18650.88 | 18650.88 | по КРП 2015-2016 (по отд. видам работ) | 364789.95 | 364789.95 | по КРП 2015-2016 (только ПСД) | 484055.79 |  | запланированы СМР, повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.)
[8 empty] | 352813.14 | 352813.14 | по КРП 2016 (только ПСД) | 320730.23 |  | запланированы СМР
[8 empty] | 594963.25 | 594963.25 | по КРП 2015-2016, 2016 (СМР) | 763537.07 |  | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт
4 | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана в т.ч.: | чел. | [5 empty] | 55887 | 55887 |  | 69866 | 62406 |  | 55896
[8 empty] | 1302 | 1302 | повторно участники КРП 2014-2015 (также учтены в 2015г.) | 90 |  | запланированы СМР, повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.)
[8 empty] | 858 | 858 | по отдельным видам КРП2015-2016 (также учтены в 2015г.) | 5738 |  | запланированы СМР, повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.)
[8 empty] | 16978 | 16978 | по КРП 2015-2016 (только ПСД) | 19024 |  | запланированы СМР, повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.)
[8 empty] | 14185 | 14185 | по КРП 2016 (только ПСД) | 12213 |  | запланированы СМР
[8 empty] | 22564 | 22564 | по КРП 2015-2016, 2016 (СМР) | 32801 |  | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт