Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

Липецкой области

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Заказчик: «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области» |
|  | Генеральный директор ____________ А.С. Козин |
|  | «_____» ______________ 2016 г. |

Конкурсная документация

открытого конкурса по отбору подрядной организации

на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам:

Липецкая область, Становлянский район, с. Становое, ул. Мира, д.7;

Липецкая область, Становлянский район, с. Становое, ул. Советская, д.43

Согласовано:

Первый Заместитель Генерального директора   ______________ Л.А. Полухина

Главный бухгалтер

______________ Т.Н. Туйметова

Начальник юридического отдела

____________________Р.В. Ганьшин

Зам. начальника отдела ФРП

____________________С.Н. Голикова

Начальник отдела капитального ремонта

______________ В.В. Карташов

Начальник отдела информационного обеспечения и организации торгов

____________________Е.С. Карасева

Разработано:

Ведущий специалист по торгам отдела информационного обеспечения и организации торгов

______________  Т.А. Талицких

Ведущий специалист по торгам отдела информационного обеспечения и организации торгов

______________  Т.В. Отрубенникова

г. Липецк - 2016 г.

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

# ГЛАВА 1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

Настоящим приглашаются к участию в открытом конкурсе (далее - конкурс), краткая информация о котором указана в Информационной карте конкурса и в извещении о проведении конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или индивидуальные предприниматели, имеющие право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса.

Размещение извещения и конкурсной документации о проведении настоящего открытого конкурса осуществляется Заказчиком на официальном сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса в «Липецкой газете». Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте в сети Интернет без взимания платы.

- ГЛАВА 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Законодательное регулирование.

    - Настоящий конкурс проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Липецкой области от «08» октября 2013 года № 211-ОЗ «О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и с Постановлением администрации Липецкой области  от «19» июня 2014г. № 267 об утверждении «Порядка привлечения областным оператором подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» (далее - Порядок).

    - В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение конкурса регулируется настоящей документацией.

  - Заказчик.

    - Заказчик (организатор конкурса) указан в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

  - Наименование и описание предмета конкурса и условий договора.

    - Наименование предмета конкурса указано в Информационной карте конкурса, описание предмета конкурса содержится в Технической части конкурсной документации, условия договора установлены в Информационной карте конкурса и в проекте договора.

    - Победитель конкурса (единственный участник конкурса) должен будет выполнить работы, являющиеся предметом договора, в месте и на условиях, указанных в конкурсном предложении победителя конкурса (единственного участника конкурса), и в сроки согласно Информационной карте конкурса.

    - В случае, если в конкурсной документации содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, используемых или поставляемых при выполнении работ, оказании услуг по договору, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент».

  - Начальная (максимальная) цена договора, обоснование начальной (максимальной) цены договора.

    - Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте конкурса.

    - Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано в Информационной карте конкурса.

    - Порядок формирования цены договора, в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, указан в Информационной карте конкурса.

  - Источник финансирования и порядок оплаты.

    - Финансирование договора, который будет заключен по результатам настоящего конкурса, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте конкурса.

    - Форма, срок и порядок оплаты определяется в проекте договора, прилагаемом к конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

  - Требования к претендентам на участие в конкурсе.

    - В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или индивидуальные предприниматели, имеющие право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса. Претенденты, желающие подать заявку на участие в конкурсе, имеют право действовать как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей претендента подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

    - Претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

    - Претендент должен соответствовать следующим требованиям:

      - требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса.

В случае, если выполнение работ, являющихся предметом конкурса, относится к перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленному уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, документом, подтверждающим возможность их выполнения претендентом, является свидетельство о членстве в саморегулируемой организации о допуске к данному виду (видам) работ, выданное саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Действие вышеуказанного документа должно распространяться на момент подачи претендентом заявки на участие в конкурсе. При этом в случае, если на момент заключения договора действие указанного документа, представленного в составе заявки на участие в конкурсе, истечет, победитель конкурса, с которым заключается договор, обязан представить иной документ (например: вновь полученное свидетельство о членстве в саморегулируемой организации), подтверждающий его соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;

      - требованию об отсутствии у претендента просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами;

      - требованию об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации в отношении претендента;

      - отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года №1062;

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание документации.

    - Документация дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении конкурса, в случае любых противоречий между ними приоритет имеет Информационная карта конкурса.

    - Претендент изучает конкурсную документацию, самостоятельно отслеживает изменения, дополнения к такой документации и разъяснения положений конкурсной документации.

    - Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в части 2.2 настоящей документации.

  - Способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.

    - Заинтересованные лица могут бесплатно получить пакет конкурсной документации в электронном виде на официальном сайте Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области в сети Интернет по адресу www.kapremont48.ru в разделе «Торги и закупки», а также на бумажном носителе.

    - Для получения пакета конкурсной документации на бумажном носителе с заверением копии документации любому заинтересованному лицу необходимо направить письмо по адресу Заказчика, указанному в Информационной карте конкурса, с запросом на изготовление копии документации, который должен содержать: название конкурса, наименование организации (Ф.И.О. для физических лиц), банковские реквизиты и контактные данные.

    - Заказчик не позднее двух рабочих дней после получения запроса передает заинтересованному лицу (его представителю) копию конкурсной документации, а все возможные изменения и разъяснения к ней предоставляет по мере их принятия.

    - Предоставление конкурсной документации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении конкурса не допускается.

  - Плата за предоставление конкурсной документации, способ осуществления и валюта платежа.

    - За предоставление конкурсной документации по заявлению любого заинтересованного лица плата не взимается.

  - Язык, на котором предоставляется конкурсная документация.

    - Конкурсная документация предоставляется на русском языке.

  - Порядок предоставления претендентам разъяснений положений конкурсной документации.

    - Любой претендент  вправе направить в письменной форме запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации (далее - запрос), при этом претендент вправе направить не более чем три запроса.

    - В течение двух рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик направляет претенденту в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

    - Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации указаны в Информационной карте конкурса.

    - В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации, такие разъяснения размещаются Заказчиком на официальном сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru с указанием предмета запроса, но без указания претендента, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

  - Изменения в конкурсную документацию.

    - Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Не допускается изменение предмета конкурса.

    - В течение трех дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте таких изменений до окончания срока подачи заявок этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней. Информация о продлении срока подачи заявок размещается Заказчиком в «Липецкой газете» и на официальном сайте www.kapremont48.ru в течение трех дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию.

    - Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации, и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

    - Заказчик  не несет ответственности в случае, если претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом.

  - Отмена конкурса.

    - Заказчик вправе отменить конкурс по одному и более лоту не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - По истечении указанного срока отмены конкурса в соответствии с пунктом 2.7.1. настоящей документации и до заключения договора Заказчик вправе отменить конкурс только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

    - Информация об отмене конкурса размещается Заказчиком на официальном сайте www.kapremont48.ru в течение одного дня  с даты принятия решения об отмене конкурса, в «Липецкой газете» в течение трех рабочих дней с даты принятия решения об отмене конкурса. При наличии у Заказчика данных для осуществления связи с претендентами, подавшими заявки, информация об отмене конкурса доводится до них незамедлительно.

    - При отмене конкурса Заказчик не несет ответственность перед претендентами, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены конкурса претендентам причинены убытки в результате недобросовестных действий Заказчика.

    - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются на счет претендента в течение пяти рабочих дней с даты отмены конкурса.

  - Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

    - Валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) является российский рубль.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.

  - Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе.

    - Претендент подает заявку на участие в конкурсе на бумажном носителе по установленной форме (Приложения №№ 1, 2, 4, 5), в запечатанном конверте,              не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. При этом на конверте указывается номер извещения о проведении конкурса, на участие в котором подается данная заявка, наименование конкурса, дата вскрытия конверта.

- Все листы поданной заявки (тома заявки) на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Сведения, которые содержатся в Заявке претендента,           не должны допускать двусмысленных толкований. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны, подчистки и исправления не допускаются.

- Копии документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть заверены должным образом. При заверении соответствия копии документа подлиннику проставляются: заверительная надпись «Копия верна», должность лица, заверившего копию, личная подпись, расшифровка подписи (фамилия, инициалы). Копии документов скрепляются печатью претендента. Многостраничный документ может быть заверен как  на каждом отдельном листе, так и путем прошития и заверения его в целом. При этом при прошивке многостраничного документа необходимо обеспечить возможность свободного чтения текста документа в прошивке, исключить возможность механического разрушения прошивки при изучении копии документа. На оборотной стороне последнего листа должны быть проставлены следующие реквизиты: заверительная надпись «Копия верна», должность лица, заверившего копию, личная подпись, расшифровка подписи (фамилия, инициалы). Указанный лист должен содержать надпись «Всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью ____ листов».

- Заявка (том заявки) на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью претендента и подписана лицом, уполномоченным таким претендентом (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц),  При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.Заявка (том заявки) на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью претендента и подписана лицом, уполномоченным таким претендентом (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц),  При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

- Соблюдение претендентом указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы от имени претендента, и он несет ответственность за их подлинность и достоверность.

- Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы претенденту не возвращаются.

  - Затраты на участие в конкурсе.

    - Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет претендент. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.

    - Заявка на участие в конкурсе, подготовленная претендентом, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке, иметь четкую печать текстов, прошиты и пронумерованы. Подчистки и исправления не допускаются.

    - Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

    - Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы претенденту третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

  - Требования к заявке на участие в конкурсе и документам, прилагаемым к ней.

    - К заявке на участие в конкурсе должна быть приложена следующая информация и документы о претенденте, подавшем заявку на участие:

- Опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению  № 1 к настоящей конкурсной документации;

- Заявка на участие в открытом конкурсе согласно приложению № 4 к настоящей конкурсной документации;

- Анкета претендента, выполненная в свободной форме, содержащая наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика,  Ф.И.О. учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа претендента, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- Заверенные претендентом копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенная претендентом копия документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

- Заверенная претендентом копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - претендента;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем на дату публикации извещения о проведении конкурса на сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru , или ее копия, заверенная претендентом;

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента;

- Документ или копия документа, заверенная претендентом, подтверждающая внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка);

- Документы или копии документов, заверенные претендентом, подтверждающие опыт работы претендента на аналогичных объектах;

- Штатное расписание претендента;

- Информация о составе и квалификация специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ (в т.ч. имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет) с приложением подтверждающих квалификацию и опыт работы документов (копии дипломов, трудовых книжек, заверенные претендентом);

- Справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, полученная не ранее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

- Справка из регионального управления Пенсионного фонда РФ о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, полученная не ранее, чем за один месяц до даты подачи заявки;

- Справка из регионального отделения Фонда социального страхования РФ о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, полученная не ранее, чем за один месяц до даты подачи заявки;

- Сведения территориального органа Федеральной службы по труду и занятости о соблюдении претендентом техники безопасности (количестве несчастных случаев при производстве работ за последние два года на дату, по состоянию на которую формируется справка);

- Решение об одобрении или совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и(или) учредительными документами юридического лица, при этом для претендента выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом конкурса, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки является крупной сделкой;

- Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства");

- Конкурсное предложение претендента, содержащее информацию об условиях оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (цена договора, квалификация претендента)  согласно приложению № 5 к настоящей конкурсной документации.

    - Не предоставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений о претенденте или о товаре, работе, услуге, является риском претендента, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска такого претендента к участию в конкурсе.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных претендентом в составе заявки на участие в конкурсе, такой претендент может быть отстранен Заказчиком от участия в конкурсе в любой момент до заключения договора.

    - Цена договора, предлагаемая претендентом, не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в Информационной карте конкурса.

    - Претендент производит расчет цены договора в соответствии с требованиями главы 5 «Техническая часть конкурсной документации» и предоставляет предложение по форме «Конкурсное предложение претендента» (Приложение №5).

    - Описание претендентом поставляемого товара, его функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик, требования к описанию претендентами выполняемых работ, оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик осуществляются в соответствии с требованиями главы 5 «Техническая часть конкурсной документации» и по форме «Конкурсное предложение претендента» (Приложение №5).

    - Конкурсная документация может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом договора. При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов «или эквивалент».

    - Для Вашего удобства разработана примерная форма конкурсной заявки (Приложение №4), а также инструкция по ее заполнению (Приложение №6). Использование претендентом примерной формы уменьшает риск отклонения заявок участников конкурса. Указанная форма не носит обязательного характера.

  - Количество конкурсных заявок от одного претендента.

    - Претендент вправе подать только 1 (одну) заявку на участие в конкурсе. Если в Информационной карте конкурса указано, что конкурс состоит из нескольких лотов, претендент вправе подать 1 (одну) заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота.

    - В случае проведения конкурса по двум и более лотам каждый претендент подает одну заявку на участие в конкурсе по каждому лоту отдельно, с предложением по каждому отдельному лоту. При этом претендент вправе подать только одно предложение об условиях исполнения договора на лот.

    - В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в конкурсе (предложений по исполнению договора) в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, предложения по исполнению договора не изменены, все заявки на участие в конкурсе (предложения по исполнению договора) такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок, место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Срок подачи заявок на участие в конкурсе указан в Информационной карте конкурса.

    - Заявка на участие в конкурсе может быть отправлена по почте или доставлена курьером. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи претендент самостоятельно несет риск непоступления такой заявки Заказчику с соблюдением необходимых сроков.

    - Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса.

    - Прием заявок прекращается в срок, установленный в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса, о чем в журнале заявок после регистрационных данных последней заявки делается соответствующая запись.

    - Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в Информационной карте конкурса, регистрируются Заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации не допускаются. Лицу, представившему конверт с заявкой, Заказчиком выдается расписка о принятии заявки с указанием регистрационного номера, даты и времени регистрации.

    - Заявки, поступившие по истечении указанного в Информационной карте конкурса срока, не принимаются.

    - Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в конкурсе и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в конкурсе только после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение этих конвертов до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

  - Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок возврата заявок на участие в конкурсе (в том числе поступивших после окончания срока подачи этих заявок), порядок внесения изменений в эти заявки.

    - Претендент, подавший заявку, вправе изменить ее в любое время до даты окончания подачи заявок, указанной в Информационной карте конкурса. Изменения, внесенные в заявку и предоставленные до даты окончания подачи заявок, считаются ее неотъемлемой частью. При этом претендент не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства.

    - Изменение должно быть подготовлено, запечатано и подано в порядке, установленном для заявок на участие в конкурсе. Конверт дополнительно маркируется словом «Изменение № __». Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан или маркирован с нарушением требований настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

    - Претендент, подавший заявку, вправе отозвать ее в любое время до даты окончания подачи заявок.

    - Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления претендента об отзыве своей заявки.

    - Регистрация изменений и заявлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

    - Изменение заявки или заявление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или заявление получено Заказчиком до даты окончания подачи заявок.

    - Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурсной комиссией непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком в порядке, установленном конкурсной документацией.

  - Обеспечение заявки на участие в конкурсе.

    - Претенденты, подающие заявки, обязаны предоставить обеспечение заявки. Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно предоставляться претендентом путем внесения денежных средств на счет Заказчика.

    - Размер обеспечения заявки указан в Информационной карте конкурса. Претенденты вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок на банковский счет, указанный в Информационной карте конкурса.

    - Фактом внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе является платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка. Соответствующее платежное поручение или копия такого платежного поручения должны быть поданы претендентом в составе документов, приложенных к заявке на участие в конкурсе.

    - В случае отсутствия в составе документов, приложенных к заявке на участие в конкурсе указанного выше платежного поручения (его копии), заявка соответствующего претендента отклоняется.

    - В случае, если претендентом в составе документов, приложенных к заявке, представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, указанный в Информационной карте конкурса, и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой претендент признается не предоставившим обеспечение заявки.

    - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются:

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения конкурса;

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления претендента об отзыве заявки на участие в конкурсе с соблюдением требований, предусмотренных частью 4.2. настоящей конкурсной документации;

3) претендентам, заявки которых были предоставлены после окончания срока подачи заявок, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола определения победителя;

4) претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола определения победителя конкурса;

5) победителю конкурса – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком договора;

6) претендентам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением претендента, заявке которого присвоен второй номер, – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола определения победителя конкурса;

7) претенденту, заявке которого присвоен второй номер – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком договора с победителем или с таким претендентом.

    - Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется в следующих случаях:

1) уклонение или отказ победителя конкурса заключить договор;

2) уклонение или отказ претендента, заявке которого присвоен второй номер,  от заключения договора, в том случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора;

3) не предоставление победителем конкурса или претендентом, заявке которого присвоен второй номер, или предоставление с нарушением условий, установленных разделом 8 настоящей конкурсной документации, обеспечения исполнения договора;

- 4) отзыв претендентом заявки на участие в конкурсе после истечения срока окончания подачи таких заявок.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ в конкурсе

  - Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - В установленные в Информационной карте конкурса дату, время и месте на заседании Конкурсная комиссия публично вскрывает конверты с поступившими заявками на участие в конкурсе.

    - Претенденты или их представители вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов.

    - Непосредственно перед вскрытием конвертов, или, в случае проведения конкурса по нескольким лотам, перед вскрытием таких конвертов в отношении каждого лота, конкурсная комиссия объявляет присутствующим последствия подачи двух и более заявок на участие в конкурсе одним претендентом.

    - В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим претендентом на участие в конкурсе заявки не отозваны, такие заявки на участие в конкурсе этого претендента возвращаются.

    - Конкурсная комиссия осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Претенденты, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудиозапись вскрытия таких конвертов.

    - При вскрытии конвертов объявляется наименование претендента, адрес, место нахождения – для претендентов юридических лиц или адрес, место жительства – для претендентов индивидуальных предпринимателей, перечень документов, приложенных к заявке, в том числе конкурсное предложение претендента на участие в конкурсе.

    - В протоколе вскрытия конвертов указываются:

- список членов конкурсной комиссии – участников заседания;

- информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

- наименование, место нахождения, адрес – для претендентов юридических лиц или адрес, место жительства – для претендентов индивидуальных предпринимателей;

- перечень представленных с заявкой документов;

- условия конкурсного предложения.

    - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и в течение двух рабочих дней с даты подписания размещается на официальном сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru.

    - Если по истечении даты окончания подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся и соответствующая информация вносится в протокол вскрытия конвертов.

- ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ и ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

  - Порядок оценки заявок на участие в конкурсе.

    - Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, указанным в Информационной карте конкурса и установленным настоящей конкурсной документацией, и соответствие претендентов на участие в конкурсе требованиям, указанным в Информационной карте конкурса и установленным настоящей конкурсной документацией.

    - Итоги конкурса подводятся не позднее тридцати дней с даты окончания приема заявок.

    - Процедура оценки заявок на участие в конкурсе включает:

- проверку наличия требуемых к заявке документов, правильность их оформления;

- рассмотрение заявок и представленных с ними документов;

- принятие решения о признании претендента соответствующим требованиям, установленным Порядком и настоящей конкурсной документацией, либо принятие решения об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.

    - Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по следующим основаниям:

- несоответствие претендента требованиям, установленным Порядком и частью 1.6. раздела 1 главы 2 «Общие условия проведения конкурса» настоящей конкурсной документации;

- невыполнение установленных Порядком и разделом 3 главы 2 «Общие условия проведения конкурса» настоящей конкурсной документации требований к заявке и документам, прилагаемым к заявке;

- непредставление документов, предусмотренных пунктом 3.4.1. части 3.4. раздела 3 главы 2 «Общие условия проведения конкурса» настоящей конкурсной документации;

- предоставление недостоверных сведений;

- подача одним претендентом двух и более заявок.

    - Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением значений прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается решение об отклонении такой заявки.

    - Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях выявления лучших из предложенных условий исполнения договора в соответствии с критериями оценки заявок на участие в конкурсе и их величинами значимости, установленными в Информационной карте конкурса.

    - На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

    - Методика оценки заявок на участие в конкурсе указаны в Информационной карте конкурса.

    - Победителем конкурса признается претендент, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый порядковый номер.

    - Результаты оценки заявок заносятся в протокол определения победителя конкурса, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

    - В протоколе определения победителя конкурса указывается:

- место, дата, время рассмотрения и оценки заявок;

- список членов конкурсной комиссии – участников заседания;

- информация о претендентах, заявки которых были рассмотрены;

- присвоенные заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок;

- принятое на основании результатов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса претендентов, заявкам которых присвоены первый и второй номера.

    - Результаты рассмотрения единственной заявки на предмет ее соответствия требованиям Порядка и настоящей конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки, в котором должна содержаться следующая информация:

- место, дата, время рассмотрения такой заявки;

- наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес претендента, подавшего единственную заявку;

- решение конкурсной комиссии о соответствии такой заявки требованиям Порядка и Конкурсной документации;

- решение о возможности заключения договора с претендентом, подавшим единственную заявку.

    - Протоколы, указанные в пунктах 6.1.10. и 6.1.12. настоящей конкурсной документации, размещаются на официальном сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru в течение трех рабочих  дней с даты их подписания членами конкурсной комиссии.

- 6.2. Признание конкурса несостоявшимся.

- 6.2.1. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:

- если по истечении срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе;

- если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной заявки. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых не подана ни одна заявка на участие в конкурсе;

- если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, в отношении которого конкурсной комиссией было принято решение об отклонении всех заявок, поданных на участие в конкурсе в отношении этого лота;

- если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, в отношении которого конкурсной комиссией было принято решение о признании соответствующей требованиям конкурсной документации только одной поданной заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота.

- 6.2.2. В случае признания конкурса несостоявшимся, договор заключается:

- с претендентом, который подал единственную заявку, если его заявка соответствует установленным требованиям;

- с единственным претендентом, допущенным к участию в конкурсе, если его заявка соответствует установленным требованиям.

- 6.2.3. Если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным претендентом, который подал заявку на участие в конкурсе, комиссия принимает решение о проведении повторного конкурса.

- 6.2.4. В случае отказа претендента, занявшего второе место, от заключения договора, он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае конкурс признается несостоявшимся, и Заказчик принимает решение о проведении нового конкурса в срок не позднее чем через тридцать дней со дня признания конкурса несостоявшимся.

- 6.3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их величины значимости.

- 6.3.1. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их величины значимости указаны в Информационной карте конкурса.

- 7. Заключение ДОГОВОРА

- 7.1. Срок заключения договора.

7.1.1. Один экземпляр протокола определения победителя конкурса (протокол рассмотрения единственной заявки), и три экземпляра проекта Договора для подписания передаются победителю конкурса (единственному участник конкурса) не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru соответствующего протокола.

- 7.1.2. Победитель конкурса (единственный участник конкурса) обязан подписать такой Договор в течение десяти дней со дня его получения и представить все экземпляры Договора Заказчику. При этом победитель конкурса  (единственный участник конкурса) одновременно с Договором обязан представить Заказчику документ, подтверждающий обеспечение исполнения Договора в размере, установленном в Информационной карте конкурса.

- 7.1.3. В течение десяти дней с даты получения от победителя конкурса  (единственного участника конкурса) подписанного Договора с приложением документа, подтверждающего обеспечение исполнения Договора, Заказчик обязан подписать Договор и передать один экземпляр Договора лицу, с которым заключен Договор, или его представителю, либо направить один экземпляр Договора по почте лицу, с которым заключен Договор.

- 7.2. Порядок заключения договора.

- 7.2.1.  Договор заключается на условиях, указанных в конкурсной документации и в заявке, поданной претендентом, с которым заключается Договор. Цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

- 7.2.2. Победитель конкурса признается уклонившимся от заключения Договора, если Договор им не подписан в срок, предусмотренный в части 7.1. настоящей конкурсной документации, и (или) не предоставлен документ, подтверждающий обеспечение исполнения Договора в соответствии с требованиями конкурсной документации. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения Договора, Договор заключается с претендентом, занявшим второе место.

- 7.2.3. При уклонении победителя конкурса от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить договор с претендентом, занявшим второе место.

- 7.2.4. Заключение Договора с претендентом, занявшим второе место, осуществляется в порядке, определенном пунктом 7.2.1. настоящей конкурсной документации. Проект Договора направляется Заказчиком такому претенденту в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя конкурса уклонившимся от заключения Договора. Претендент, занявший второе место, обязан подписать Договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 7.1.2. настоящей конкурсной документации. Одновременно с подписанными экземплярами Договора такой претендент обязан предоставить обеспечение исполнения Договора.

- 7.2.5. В случае отказа претендента, занявшего второе место, от заключения Договора, он признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае конкурс признается несостоявшимся и Заказчик принимает решение о проведении повторного конкурса в срок не позднее чем через тридцать дней со дня признания конкурса несостоявшимся.

- 7.2.6. В течение десяти дней с даты получения от претендента, занявшего второе место, подписанного Договора с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору, Заказчик обязан подписать Договор и передать один экземпляр Договора лицу, с которым заключен Договор, или его представителю либо направить один экземпляр Договора по почте лицу, с которым заключен договор.

- 7.2.7. В случае, если Заказчик не совершил предусмотренные частью 7.1. настоящей документации действия, он признается уклонившимся от заключения договора. При уклонении заказчика от заключения договора с победителем конкурса или претендентом, занявшим второе место, победитель или претендент, занявший второе место, вправе обратиться в суд с иском о понуждении заказчика заключить договор и о взыскании с заказчика убытков, причиненных уклонением заказчика от заключения договора.

- 7.2.8. Заказчик заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, когда конкурс признан несостоявшимся, если:

1) по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям законодательства и конкурсной документации;

2) по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только одна заявка признана соответствующей законодательству и конкурсной документации.

- 7.3. Права заказчика.

- 7.3.1. Заказчик по согласованию с поставщиком, исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения договора вправе увеличить предусмотренное договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара; изменить не более чем на десять процентов предусмотренный договором объем таких товаров, работ, услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор.

- 7.3.2. При исполнении договора по соглашению сторон может быть снижена цена договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

- 7.3.3. В договор включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.

- 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

- 8.1. Общие положения.

8.1.1. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления претендентом, с которым заключается договор, банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или внесением денежных средств на указанный в Информационной карте конкурса расчетный счет заказчика.

8.1.2. Способ обеспечения исполнения договора самостоятельно определяется претендентом, с которым заключается договор.

8.1.3. Размер обеспечения исполнения договора указан в Информационной карте конкурса.

- 8.1.4. В случае непредставления претендентом обеспечения исполнения договора, такой претендент считается уклонившимся от заключения договора.

- 8.2. Банковская гарантия

- 8.2.1. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

- 8.2.2. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также законодательством Российской Федерации.

- 8.2.3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии;

6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

- 8.2.4. Срок действия безотзывной банковской гарантии определяется до                    «01» февраля 2017 года (но в любом случае должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц).

- 8.2.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

- 8.3. Денежные средства, вносимые претендентом в качестве обеспечения исполнения Договора

- 8.3.1. Денежные средства, вносимые претендентом в качестве обеспечения исполнения договора, перечисляются таким претендентом на расчетный счет Заказчика, указанный в Информационной карте конкурса.

- 8.3.2. Документом, подтверждающим предоставление обеспечения исполнения Договора, является платежное поручение с отметкой банка.

- 8.3.3. Договор может быть подписан Заказчиком только после поступления денежных средств на расчетный счет, указанный в Информационной карте конкурса, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. В случае, если денежные средства не поступили в срок, предусмотренный пунктом 7.1.2. настоящей конкурсной документации, на указанный в Информационной карте конкурса счет, такой претендент признается уклонившимся от заключения договора.

- 8.3.4. Денежные средства, внесенные претендентом в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются подрядчику не ранее одного месяца после исполнения (прекращения) обязательств по Договору. Денежные средства возвращаются на основании письменного требования подрядчика на банковский счет подрядчика, указанный в Договоре.

- ГЛАВА 3. Информационная карта конкурса

| Часть 1.2. | Заказчик |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области Почтовый адрес: Российская Федерация, 398001, Липецкая обл., г Липецк, ул. Советская, д.3, оф. 102 Адрес местонахождения: Российская Федерация, 398001, Липецкая обл., г Липецк, ул. Советская, д.3, оф. 102 Телефон: 8(4742) 561-804, 565-717 Факс: 8(4742) 565-717 Контактные лица: Талицких Татьяна Анатольевна Отрубенникова Татьяна Викторовна E-mail: konkurs1@kapremont48.ru |  |  |  |  |
| Пункт 1.3.1. | Наименование и описание предмета конкурса и условий договора |  |  |  |
| Открытый конкурс по отбору подрядной организации на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Липецкая область, Становлянский район, с. Становое, ул. Мира, д.7; Липецкая область, Становлянский район, с. Становое, ул. Советская, д.43 Требования и объем работ установлены в соответствии с проектом Договора и главой 5 «Техническая часть», которая является неотъемлемой частью Договора. |  |  |  |  |
| Пункт 1.3.2. |  | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ. |  |  |
| Место выполнения работ: Липецкая область, Становлянский район, с. Становое, ул. Мира, д.7; Липецкая область, Становлянский район, с. Становое, ул. Советская, д.43 Условия выполнения работ установлены в соответствии с проектом Договора и главой 5 «Техническая часть», которая является неотъемлемой частью Договора. Сроки проведения работ: 75 календарных дней с момента заключения Договора. |  |  |  |  |
| Пункт 1.4.1. |  | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |  |  |
| Общая начальная (максимальная) цена договора составляет: 432 667,00 (Четыреста тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек. |  |  |  |  |
| Пункт 1.4.2. |  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора: указано в главе 6 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора». |  |  |  |  |
| Пункт 1.4.3. |  |  | Порядок формирования цены договора (цены лота) |  |
| Цена договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия договора. Цена договора включает все расходы Поставщика (подрядчика, исполнителя), производимые им в процессе выполнения работ, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, уровень инфляции на период выполнения всех предусмотренных работ, другие обязательные платежи, необходимые для выполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств по договору. |  |  |  |  |
| Пункт 1.5.1. |  |  | Источник финансирования |  |
| Финансирование договора осуществляется за счет средств собственников помещений многоквартирных домов. |  |  |  |  |
| Пункт 1.5.2. |  |  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  |
| Оплата по договору осуществляется заказчиком в российских рублях в безналичной форме расчетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Аванс предусмотрен в размере 30 процентов от общей стоимости работ по Договору. |  |  |  |  |
| Часть 1.6. |  |  |  | Требования к претендентам |
| Претендент должен соответствовать следующим требованиям: - требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; - требованию об отсутствии у претендента просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами; - требованию об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации в отношении претендента; - требованию об отсутствии сведений о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года N 1062. |  |  |  |  |
| Часть 2.4. |  |  | Язык, на котором предоставляется конкурсная документация |  |
| Конкурсная документация предоставляется на русском языке. |  |  |  |  |
| Пункт 2.5.3. |  |  | Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации |  |
| Начало срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации – «30» июня 2016г. Окончание срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации – «28» июля 2016г. |  |  |  |  |
| Пункт 3.4.1. |  |  | Информация и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе |  |
| - Опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации; - Заявка на участие в открытом конкурсе согласно приложению № 4 к настоящей конкурсной документации; - Анкета претендента, выполненная в свободной форме, содержащая наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика, Ф.И.О. учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа претендента, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона; - Заверенные претендентом копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенная претендентом копия документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей); - Заверенная претендентом копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - претендента; - Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем на дату публикации извещения о проведении конкурса на сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru , или ее копия, заверенная претендентом; - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента; - Документ или копия документа, заверенная претендентом, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка) - Документы или копии документов, заверенные претендентом, подтверждающие опыт работы претендента на аналогичных объектах; - Штатное расписание претендента; - Информация о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ (в т.ч. имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет) с приложением подтверждающих квалификацию и опыт работы документов (копии дипломов, трудовых книжек, заверенные претендентом); - Справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, полученная не ранее, чем за три месяца до даты подачи заявки; - Справка из регионального управления Пенсионного фонда РФ о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, полученная не ранее, чем за один месяц до даты подачи заявки; - Справка из регионального отделения Фонда социального страхования РФ о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, полученная не ранее, чем за один месяц до даты подачи заявки; - Сведения территориального органа Федеральной службы по труду и занятости о соблюдении претендентом техники безопасности (количестве несчастных случаев при производстве работ за последние два года на дату, по состоянию на которую формируется справка); - Решение об одобрении или совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и(или) учредительными документами юридического лица, при этом для претендента выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом конкурса, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки является крупной сделкой; - Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"); - Конкурсное предложение претендента, содержащее информацию об условиях оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (цена договора, квалификация претендента) согласно приложению № 5 к настоящей конкурсной документации. |  |  |  |  |
| Пункт 4.1.1. |  | Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Ежедневно, начиная с «30» июня 2016 года, с понедельника по четверг с 09.00 часов до 17.00 часов и в пятницу с 09.00 часов до 16.00 часов (перерыв с 12.30 до 13.30) |  |  |  |  |
| Пункт 4.1.3. | Место подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |  |
| 398001, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Толстого, д. 1, оф. 321, каб. 3 (3-й этаж). |  |  |  |  |
| Часть 4.3. |  |  | Обеспечение заявки на участие в конкурсе |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе устанавливается в размере 1% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 4 326,67 (Четыре тысячи триста двадцать шесть) рублей 67 копеек. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств, вносимых претендентом в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: Получатель: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области ИНН/КПП 4824070613/482601001 Расчетный счет 40703810135000070623 Банк получателя: Липецкое ОСБ № 8593 Сбербанка России к/счет 30101810800000000604 БИК 044206604 Назначение платежа: денежные средства в обеспечение заявки участия в конкурсе (наименование конкурса, № извещения), без НДС. |  |  |  |  |
| Пункт 4.2.1. | Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе |  |  |  |
| «03» августа 2016 года в 17-00 часов (время московское) |  |  |  |  |
| Пункт 5.1.1. | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе |  |  |  |
| «05» августа 2016 года 14-00 часов (время московское) по адресу: 398001, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Толстого, д. 1, оф.321, каб.3 (3-й этаж), Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Липецкой области |  |  |  |  |
| Часть 6.1. | Дата, время и место оценки заявок и определения победителя открытого конкурса |  |  |  |
| «09» августа 2016 года 14-00 часов (время московское) по адресу: 398001, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Толстого, д. 1, оф. 321, каб. 3 (3-й этаж), Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Липецкой области |  |  |  |  |
| Пункт 6.1.8. и Часть 6.3. | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их величины значимости, порядок и методика оценки заявок на участие в конкурсе. |  |  |  |
| Для определения лучших условий для исполнения договора на выполнение работ, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим двум критериям: а) цена договора: максимальное количество баллов - 60; б) квалификация: максимальное количество баллов – 30. Оценка по критерию "Квалификация" производится по трем подкритериям: а) опыт работы (количество завершенных аналогичных объектов за последние три года); б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала); в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года). Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности: 1) ранжирование заявок по критериям "Цена договора": номер 1 получает заявка с наименьшей ценой договора, далее порядковые номера выставляются по мере увеличения цены договора; при равенстве показателей критерия «Цена договора» меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше; 2) выставление баллов заявкам по критерию "Цена договора" в соответствии с таблицей 1; 3) выставление баллов заявкам по критерию "Квалификация" в соответствии с таблицей 2: в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия. Если количество штрафных баллов превышает 30, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «Квалификация»; 4) суммирование баллов, полученных каждой заявкой по двум критериям; 5) ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов меньший номер получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация". Претендент, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен первый порядковый номер, объявляется победителем конкурса. - Таблица 1 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Цена договора" Критерий; Максимальное количество баллов; Результат ранжирования заявок; Присваиваемое количество баллов. Цена договора; 60; 1; 60. 2; 55. 3; 50. 4; 45. 5; 40. 6; 35. 7; 30. 8; 25. 9; 20. 10; 15. 11; 10. 12; 5. 13 и более; 0. - Таблица 2 Начисление штрафных баллов по критерию "Квалификация" Критерий; Максимальное количество баллов; Подкритерии; Показатель подкритерия (ед.); Количество штрафных баллов. Квалифи-кация; 30; Опыт работы (количество завершенных аналогичных объектов * за последние три года); 3 и более; 0. 1-2; 5. 0; 10. Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала, состоящего в трудовых отношениях на постоянной основе**); 2 и более с опытом работы более 5 лет и стажем работы у претендента более 2 лет; 0. 2 и более с опытом работы более 5 лет; 5. в остальных случаях; 10. Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года); 0; 0. 1; 5. 2 и более; 10. -------------------------------- * Под аналогичным объектом понимается объект капитального ремонта, на котором претендентом были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса. ** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет. |
| Раздел 8. | Обеспечение исполнения договора |  |  |  |
| Обеспечение исполнения Договора представляется в виде банковской гарантии или внесением денежных средств на расчетный счет заказчика. Обеспечение исполнения Договора представляется в размере 10% от начальной (максимальной) цены договора и составляет 43 266,70 (Сорок три тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 70 копеек. В случае представления в составе заявки на участие в конкурсе победителем конкурса предложения о цене договора на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены договора, победитель конкурса при подписании договора обязан представить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). Платежные реквизиты для перечисления денежных средств, вносимых претендентом в качестве обеспечения исполнения Договора: Получатель: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области, ИНН 4824070613, КПП 482601001 Расчетный счет 40603810100490210964 Банк получателя: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Воронеже к/счет 30101810220070000800 в Отделении Воронеж БИК 042007800, ИНН 7744001497, КПП 366443001, ОГРН 1027700167110, ОКПО 25744397 Почтовый адрес банка: 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11 Назначение платежа: денежные средства в обеспечение исполнения договора (наименование конкурса, № извещения), без НДС. |  |  |  |  |

При возникновении противоречий между положениями главы 2 «Общие условия проведения конкурса» и главы 3 «Информационная карта конкурса» применяются положения главы 3 «Информационная карта конкурса».

- глава 4. Образцы форм и документов,

заполняемых участником КОНКУРСА

Приложение №1

к  конкурсной документации

Опись

входящих в состав заявки документов

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование претендента)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование конкурса)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

| №№ п\п | Наименование документов, входящих в состав заявки | Количество листов каждого документа | Сквозная нумерация с __ по__ |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего листов |  |  |  |

Руководитель претендента

(уполномоченный представитель) 		_________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение № 2

к  конкурсной документации

Образец оформления конверта с заявкой

| Заявка на участие в открытом конкурсе ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (указать наименование конкурса) (извещение № ______________________). |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата вскрытия конверта «___» ________ 20__ г. |  |

В случае, если подготовленная Вами заявка с комплектом документов не умещается в один конверт (т.е. состоит из нескольких томов), допускается её предоставление в нескольких конвертах, при этом на конверте после наименования конкурса и номера извещения следует указать «Конверт № 1», «Конверт № 2» и т.д.

Приложение №3

к  конкурсной документации

Запрос

на разъяснение конкурсной документации открытого конкурса

________________________________________________________________________

(указать наименование конкурса)

Дата и номер извещения об открытом конкурсе:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(указать наименование конкурса)

Просим дать разъяснения следующих положений конкурсной документации.

| № п/п | Ссылка на пункт части раздела главы конкурсной документации, требующий разъяснений | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по адресу: ___________________________

_________________________________________________________________.

Адрес электронной почты: __________________________________________.

Номер факса: _____________________________________________________.

Руководитель  ______________________________

(подпись, расшифровка подписи)

М.П.

| На бланке организации (если имеется) | Приложение №4 к конкурсной документации |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование конкурса)

- Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному открытому конкурсу законодательство и нормативные правовые акты,

_______________________________________________________________________

(наименование  – для претендента - юридического лица, или фамилия, имя, отчество (если имеется) – для претендента -  физического лица)

в лице __________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в предложении по исполнению договора в отношении предмета конкурса.

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение отдельных работ, составляющих предмет открытого конкурса, работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с условиями настоящего открытого конкурса за обусловленную в нашей заявке цену договора.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что  ______________________________ ____________________________________________________________________

(наименование  – для претендента - юридического лица, или фамилия, имя, отчество (если имеется) – для претендента -  физического лица)

соответствует указанным ниже требованиям:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;

- требованию об отсутствии у претендента просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами;

- требованию об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации в отношении претендента;

- требованию об отсутствии сведений о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года N 1062.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в открытом конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, которое не противоречит требованию формирования равных для всех участников открытого конкурса условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Договор с Заказчиком в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в течение десяти дней со дня получения протокола определения победителя конкурса, и в этот же срок представить все подписанные экземпляры Договора Заказчику.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _______________________________________________, тел.______________.

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________ ______________________________________________________________________ и (или) на адрес электронной почты: ________________________________________

9. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _________________ листах.

___________________		___________________		/___________________/

(должность для претендента			(подпись)	           			Ф. И. О.			 – юридического лица)

М.П. (для претендента – юридического лица)

Приложение №5

к  конкурсной документации

Конкурсное предложение претендента

______________________________________________________________________________________________________

(наименование  – для претендента - юридического лица,                                                                                                                                       или фамилия, имя, отчество (если имеется) – для претендента-  физического лица)

на ____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса)

Предлагаем осуществить выполнение работ на следующих условиях:

| Цена договора |  | *Цена договора должна быть указана в рублях РФ цифрами и прописью. В случае, если цифрами и прописью указаны разные цены, заявка отклоняется |
| --- | --- | --- |
| Квалификация | Опыт работы (количество завершенных аналогичных объектов за последние три года) | Указывается количество завершенных аналогичных объектов за последние три года, подтверждается заверенными претендентом копиями заключенных договоров и актами выполненных работ |
|  | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала, состоящего в трудовых отношениях на постоянной основе) | Указывается количество сотрудников, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет, подтверждается соответствующими документами |
|  | Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | * Указывается количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года, подтверждается соответствующими документами |

Руководитель претендента     		_________________/___________________

(уполномоченный представитель) 			(подпись)                  (Фамилия И.О.)

М.П.

Приложение № 6

к  конкурсной документации

Инструкция по заполнению формы заявки на участие в конкурсе,

требования к описанию предложения претендента, к форме, составу заявки на участие в конкурсе

# Настоящая инструкция разработана с целью оказания помощи претендентам при предоставлении конкурсной заявки.

# Претендент готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями настоящей инструкции по заполнению формы заявки на участие в конкурсе.

# При описании условий и предложений претендент должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в главе 5 «Техническая часть».

# Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не должны допускать двусмысленных толкований. В случае предоставления недостоверных сведений комиссия и заказчик не могут нести ответственность за события, связанные с недостоверностью сведений (отклонение заявки, незаключение договора, внесение сведений в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и т.д.).

# При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

# Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и исправления, за исключением, если они подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью.

# В случае несоблюдения установленных заказчиком форм, конкурсная комиссия имеет право отклонить Вашу заявку.

# Если в документах, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, имеются расхождения в указании значений (например, указана различная цена цифрами и прописью), заявка отклоняется.

- Конверт с заявкой на участие в конкурсе должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности. Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

- Форма заявки на участие в конкурсе приведена в Приложении № 4 к конкурсной документации. Документы и сведения, прилагаемые к заявке, рекомендуется приложить в последовательности согласно описи документов. Внимание: просим обратить на это особое внимание, т.к. позволит Вам еще раз проверить комплектность заявки. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы, в случае, если листы не пронумерованы и не прошиты, заказчик и конкурсная комиссия не несут ответственности за их утрату. Не прошитые заявки отклоняются. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись прилагаемых к ним документов, должны быть скреплены печатью претендента (для юридических лиц) и подписаны претендентом, или лицом, уполномоченным данным претендентом. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все документы и информация, прилагаемая к заявке на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени претендента, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и информации.

Часто встречающаяся ошибка: неправильное подписание тома заявки. Том заявки должен быть подписан и скреплен печатью таким образом, чтобы это препятствовало его несанкционированному расшитию, т.е. место сшивания тома заявки оклеено, а подпись и печать ставятся на склейку. Будьте внимательны при сшивании тома заявки: если при этом будет повреждена целостность содержащихся внутри документов (нарушена их читаемость или повреждена нить сшивания документа нотариусом или налоговой инспекцией), комиссия может отклонить Вашу заявку.

- В соответствующем поле претендентами указывается номер извещения, который должен соответствовать номеру на сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru. В случае неуказания (неправильного указания) номера извещения заявка не будет рассмотрена конкурсной комиссией в связи с невозможностью ее идентификации.

- Наименование претендента – Ваше наименование.

- В соответствующем поле необходимо указать должность и фамилию, имя, отчество руководителя или лица, уполномоченного действовать от имени претендента.

- В случае указания в конкурсной документации на товарные знаки, которые сопровождаются словами «или эквивалент», в предложениях по исполнению договора претендентов на участие в конкурсе не допускается использование слов «или эквивалент».

- Вся заявка независимо от количества лотов, в которых претендент принял решение её подать, предоставляется с одним комплектом обязательных документов (за исключением особо оговариваемых заказчиком случаев, когда техническая документация должна быть представлена в нескольких экземплярах). Частичное предложение по лоту не допускается.

- К своей заявке Вы можете приложить копии технического паспорта, сертификата, инструкции по применению, графического изображения и т.п. товара. Тем не менее, такие дополнительные приложения не освобождают Вас от необходимости соблюсти установленную форму заявки. Если комиссия выявит разночтения между данными заполненной формы заявки и приложенными документами, заявка будет отклонена. Все приложения к заявке должны быть оформлены как указано ниже.

- Числовые данные должны быть представлены в европейском формате чисел. Например: если предлагается параметр со значением «двенадцать тысяч сто двадцать», то должно быть указано «12 120,00» или «12 120» или «12120» (целые от нецелых отделяются запятой, нецелые могут не указываться), но не «12.120,00» или «12.120» или 12,120.00».

- Допускается также указывать числовые данные прописью, цифровое указание сопровождать прописным, а также комбинировать. Например: «двенадцать тысяч сто двадцать см, 00 мм», «121 м 20 см». В случае, если значение параметра указано одновременно цифрами и прописью и при этом есть расхождения, комиссия отклоняет заявку (заявка содержит более одного предложения).

Претенденту в своей заявке на участие в открытом конкурсе на каждую единицу товара (материалов), являющуюся отдельно производимым товаром, для которых установлены заказчиком требования к техническим характеристикам необходимо сделать их описание, а именно: конкретное предложение не допускающее двусмысленного толкования о товарах (материалах), предлагаемых к использованию при выполнении работ и указать товарный знак  (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

- В случае отзыва заявки или внесения в нее изменений непосредственно на процедуре вскрытия конвертов, Вы должны предоставить доверенность на совершение такого действия, паспорт, удостоверяющий личность.

ГЛАВА 5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Техническое задание

- на выполнение

- строительно-монтажных работ

- по капитальному ремонту

многоквартирного жилого дома по  адресу:

Липецкая обл., Становлянский р-н, с. Становое, ул. Мира, д.7

|  | Наименование работ и местоположение объекта. | Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: Липецкая обл., Становлянский р-н, с. Становое, ул. Мира, д.7 -ремонт фасада. |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о многоквартирном доме. | год постройки - 1960 этажность - 2 кол-во подъездов - 2 |
|  | Основание для выполнения строительно-монтажных работ. | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
|  | Основные требования к строительно-монтажным работам. | Капитальный ремонт фасада: - Цвет и материалы должны быть согласованы с муниципальным (районным) отделом архитектуры и строительства, паспорт окраски фасада предоставить заказчику в 4 экземплярах. - Выполнить очистку фасада от существующей краски. - Огрунтовку необходимо выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, не отслаиваться при растяжении. Окраску следует производить после высыхания грунтовки. Перед огрунтовкой шпатлевку тщательно зачистить. - При производстве работ учесть инструкцией по применению, особенности технологии в соответствии с рекомендациями завода изготовителя и действующей нормативной документацией РФ. - При производстве малярных работ должны быть соблюдены требования табл. 11. СНиП 3.04.01-87. Окраска фасада не должна иметь видимых переходов, пятен и других дефектов. - Грунтовка и окраска фасадов может производиться при температуре не ниже +5 С°. - Используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, документы, подтверждающие климатические испытания, выданные аккредитованным испытательным центром. - Приемка малярных работ производится после высыхания. Готовое отделочное покрытие должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87 таб.15. - Выполнить замену или ремонт: - входных козырьков; - оконных блоков в местах общего пользования; - входных дверей на металлические утепленные, если уже установлены металлические выполнить утепление и покраску. - После выполнения работ предоставить: - сертификаты и паспорта на используемые материалы. Ремонт отмостки: - Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю здания. - Уклон отмостки должен быть не менее 5 % и не более 10%. - В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостки допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала. - Наружная кромка отмостки в пределах прямолинейных участков не должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10 мм. - Бетон отмостки по морозостойкости должен отвечать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону. - Требования к бетону для устройства отмостки должны удовлетворять «ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Технические условия». - Не допускается в бетонной монолитной отмостке наличие трещин, раковин и впадин. Допускаемые отклонения: уклона покрытия от заданного - 0,2% от ширины отмостки; поверхности асфальтового или бетонного покрытия от плоскости при проверке двухметровой рейкой - 5 мм; поверхности щебеночной подготовки от плоскости при проверке двухметровой рейкой - 15 мм; толщины покрытия отмостки от проектной - -5% - +10%. - Ширина отмостки должна быть: при глинистых грунтах - не менее 100 см; при песчаных грунтах - не менее 70 см. - После выполнения работ предоставить: - сертификаты и паспорта на используемые материалы. Перед началом работ Подрядчик обязан разработать проект производства работ в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства» На момент производства работ должен быть установлен информационный щит согласно СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Информация, размещенная на информационном щите, предварительно согласовывается с Заказчиком. Окончание работ оформляются актом выполненных работ (форма КС-2) и справки о выполнении работ (форма КС-3). Работы считаются завершенными после подписания Акта ввода в эксплуатацию. Ведомость объемов работ и локальный сметный расчет предоставляются заказчиком (Приложение 1 к техническому заданию). |
|  | Основные требования к сметной документации. | При выполнении работ руководствоваться техническими условиями, выданными Заказчиком, а также: -МДС 81-35.2004 – методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ; - МДС 81-33.2004 – методика по определению величины накладных расходов по видам работ в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.; - МДС 81-25.2001 – методика по определению величины сметной прибыли в строительстве в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. - Стоимость не учтенных в расценках материалов указывать в текущем уровне цен в соответствии с ТСЦ-сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции (в ред.2009г. с изм.1). Стоимость материалов, не вошедших в состав ТСЦ, определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций – производителей или поставщиков материальных ресурсов (на основании мониторинга цен не менее 3-х поставщиков). |
|  | Особые требования к производству работ | При выполнении работ демонтируемое оборудование сдать в управляющую организацию, на основании постановления Правительства РФ от 13.08.2006 г. №491 все механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование принадлежит собственникам помещений МКД. Акт передачи в управляющую организацию предоставить Заказчику (ФКР). |
|  | Характеристики применяемых материалов. | Перед началом работ все применяемые материалы согласовать с Заказчиком (ФКР). Материалы предусматривать в проекте с характеристиками не ниже указанных: Грунтовка полиакриловая: - степень перетира не более 70 мкм - условная вязкость не более 40 с - время высыхания до степени 3 при T (20±2) °C не более 10 часов Фасадная полиакриловая краска: - внешний вид пленки - однородная поверхность, без морщин, оспин и посторонних включений. - условная вязкость – 60-350 - массовая доля нелетучих веществ не менее 70% - степень перетира не более 100 мкм - укрывистость высушенной пленки не более 120 г/м2 - эластичность пленки при изгибе не более 5 мм - срок службы не менее 10 лет Шпатлевка для наружных работ (стены фасада): Морозостойкость: не менее 50 циклов Шпатлевка для наружных работ (цоколь, декоративные элементы): Морозостойкость: не менее 100 циклов |
|  | Предоставляемые материалы | Предоставить: - исполнительную документацию в 3-х экземплярах в сброшюрованном виде. (Исполнительные схемы должны быть оформлены в чертежной программе). |
|  | Сроки выполнения работ | 75 календарных дней. |

- Техническое задание

- на выполнение

- строительно-монтажных работ

- по капитальному ремонту

многоквартирного жилого дома по  адресу:

Липецкая обл., Становлянский р-н, с. Становое, ул. Советская, д.43

|  | Наименование работ и местоположение объекта. | Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: Липецкая обл., Становлянский р-н, с. Становое, ул. Советская, д.43 -ремонт системы электроснабжения, -ремонт фасада. |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о многоквартирном доме. | год постройки - 1963 этажность - 2 кол-во подъездов - 2 |
|  | Основание для выполнения строительно-монтажных работ. | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
|  | Основные требования к строительно-монтажным работам. | Капитальный ремонт системы электроснабжения: - Монтаж новой электропроводки выполнить до квартиры абонента. - Ремонт (замену) электропроводки, выключателей, розеток в квартирах не предусмотрен. - Применять строительные материалы и оборудование российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. - Магистрали, проходящие в подъезде, прокладывать в гофрированной трубе запрещено. - Применяемые материалы должны быть сертифицированы. - Строительный контроль проводится уполномоченным лицом со стороны Заказчика. - По окончанию работ выполнить исполнительную документацию в составе: -исполнительные схемы; -лабораторные испытания. Рабочая документация раздела ЭОМ должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: - пояснительная записка; - расчет мощности; -схема прокладки внутренних магистральных и подъездных электропроводов, светильников; - Предусмотреть в проекте: - замену ВРУ; - счетчики и трансформаторы замене не подлежат; - замену магистральных и подъездных сетей по существующим схемам; - устройство защитного отключения; - автоматические выключатели для групповых сетей до квартиры электросчетчиков с подключением существующих, либо новых (приобретаемых собственником самостоятельно); -замену электропроводки и освещения мест общего пользования лестничных клеток и подвала на энергосберегающие светильники; -молниезащиту (при необходимости); - систему уравнивания потенциалов (при необходимости); - устройство защитного заземления (при необходимости); - устройство защитного отключения (при необходимости); - конструкция ВРУ должна исключать несанкционированный доступ к расчетным приборам и цепям учета электрической энергии. Для этой цели предусмотрена разделительная перегородка между вводной/учетной частью и распределительной, а также раздельные оперативные панели с элементами для опломбирования вводной/учетной части, что также позволяет обслуживать распределительный блок без вскрытия пломб с вводного/учетного блока. - пожаробезопасность со стороны электрооборудования и электропроводки путем выбора необходимого сечения провода и кабелей на перегрев, и соответственно, путем выбора защитных аппаратов по току установки отличающей способности при коротком замыкании. Капитальный ремонт фасада: - Выполнить ремонт штукатурки цоколя, перед шпатлевкой цоколь огрунтовать. Огрунтовку необходимо выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, не отслаиваться при растяжении. Окраску следует производить после высыхания грунтовки. - При производстве работ учесть инструкцией по применению, особенности технологии в соответствии с рекомендациями завода изготовителя и действующей нормативной документацией РФ. - При производстве малярных работ должны быть соблюдены требования табл. 11. СНиП 3.04.01-87. Окраска фасада не должна иметь видимых переходов, пятен и других дефектов. - Грунтовка и окраска фасадов может производиться при температуре не ниже +5 С°. - Используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, документы, подтверждающие климатические испытания, выданные аккредитованным испытательным центром. - Выполнить ремонт балконных плит. Ремонт отмостки: - Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю здания. - Уклон отмостки должен быть не менее 5 % и не более 10%. - В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостки допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала. - Наружная кромка отмостки в пределах прямолинейных участков не должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10 мм. - Бетон отмостки по морозостойкости должен отвечать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону. - Требования к бетону для устройства отмостки должны удовлетворять «ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Технические условия». - Не допускается в бетонной монолитной отмостке наличие трещин, раковин и впадин. Допускаемые отклонения: уклона покрытия от заданного - 0,2% от ширины отмостки; поверхности асфальтового или бетонного покрытия от плоскости при проверке двухметровой рейкой - 5 мм; поверхности щебеночной подготовки от плоскости при проверке двухметровой рейкой - 15 мм; толщины покрытия отмостки от проектной - -5% - +10%. - Ширина отмостки должна быть: при глинистых грунтах - не менее 100 см; при песчаных грунтах - не менее 70 см. - Выполнить замену или ремонт: - входных козырьков; - оконных блоков в местах общего пользования; - входных дверей на металлические утепленные, если уже установлены металлические выполнить утепление и покраску. - После выполнения работ предоставить: - - сертификаты и паспорта на используемые материалы. - сертификаты и паспорта на используемые материалы. Перед началом работ Подрядчик обязан разработать проект производства работ в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства» На момент производства работ должен быть установлен информационный щит согласно СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Информация, размещенная на информационном щите, предварительно согласовывается с Заказчиком. Окончание работ оформляются актом выполненных работ (форма КС-2) и справки о выполнении работ (форма КС-3). Работы считаются завершенными после подписания Акта ввода в эксплуатацию. Ведомость объемов работ и локальный сметный расчет предоставляются заказчиком (Приложение 1 к техническому заданию). |
|  | Основные требования к сметной документации. | При выполнении работ руководствоваться техническими условиями, выданными Заказчиком, а также: -МДС 81-35.2004 – методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ; - МДС 81-33.2004 – методика по определению величины накладных расходов по видам работ в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.; - МДС 81-25.2001 – методика по определению величины сметной прибыли в строительстве в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. - Стоимость не учтенных в расценках материалов указывать в текущем уровне цен в соответствии с ТСЦ-сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции (в ред.2009г. с изм.1). Стоимость материалов, не вошедших в состав ТСЦ, определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций – производителей или поставщиков материальных ресурсов (на основании мониторинга цен не менее 3-х поставщиков). |
|  | Особые требования к производству работ | При выполнении работ демонтируемое оборудование сдать в управляющую организацию, на основании постановления Правительства РФ от 13.08.2006 г. №491 все механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование принадлежит собственникам помещений МКД. Акт передачи в управляющую организацию предоставить Заказчику (ФКР). |
|  | Характеристики применяемых материалов. | Перед началом работ все применяемые материалы согласовать с Заказчиком (ФКР). Материалы предусматривать в проекте с характеристиками не ниже указанных: ВРУ: Назначение: для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 380/220В и ток до 250А переменного тока частотой 50Гц. - Условия эксплуатации ВРУ: — вертикальное рабочее положение (допускается отклонение не более чем на 5º; — эксплуатация не должна проводиться в условиях описанных в ГОСТ Р 51321.1; — защита от поражения электрическим током должна соответствовать классу I по ГОСТ Р МЭК 536-94; — стойкость к механическим внешним возмущающим факторам - М2 по ГОСТ 17516-90; — загрязнение окружающей среды — степень 3 по ГОСТ Р 51321.1-2000; — степень защиты оболочки – не ниже IP31 по ГОСТ 14254-96 (при закрытых дверях); — стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам по ГОСТ 15543.1-89 – УХЛ, категории размещения — 4. Шкаф: стальной толщина стенок не менее 1 мм, с лакокрасочным покрытием, напольного исполнения, наличие замка обязательно. |
|  | Предоставляемые материалы | Предоставить: - рабочую документацию в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном носителе текстовая часть в формате Word, сметная документация в формате ГРАНД-Смета, Excel, графическая часть в формате AutoCAD либо PDF. - исполнительную документацию в 3-х экземплярах в сброшюрованном виде. (Исполнительные схемы должны быть оформлены в чертежной программе). |
|  | Сроки выполнения работ | 75 календарных дней. |

ГЛАВА 6. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам:

Липецкая область, Становлянский район, с. Становое, ул. Мира, д.7;

Липецкая область, Становлянский район, с. Становое, ул. Советская, д.43

Общая начальная (максимальная) цена договора на выполнение строительно-монтажных работ для проведения капитального ремонта составляет  432 667,00  (Четыреста тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе:

- для МКД по адресу  Липецкая обл., Становлянский р-н, с. Становое, ул. Мира, д.7 -  208 217,00 (Двести восемь тысяч двести семнадцать) рублей 00 копеек.

- для МКД по адресу  Липецкая обл., Становлянский р-н, с. Становое, ул. Советская, д.43  -  224 450,00 (Двести двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе разработка рабочей документации.

Начальная (максимальная) цена договора на выполнение работ рассчитана на основании локальных сметных расчетов с применением территориальных  единичных расценок ТЕР по Липецкой области (в ред. 2009г. с изм.1) в текущем уровне цен в соответствии с методикой  определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Приложение № 7

к  конкурсной документации

Проект договора

на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам:

____________________________________

город Липецк                                          	     «____»___________ 201__ года

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области в лице Генерального директора Козина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и

_____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании ___________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг и выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества (далее - работы) в многоквартирных домах (далее – объект), расположенных по адресам: _____________________________________ в соответствии с техническим заданием (Приложение №1).

  - Общая стоимость (цена) работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей.

Стоимость (цена) по видам работ определена в Приложении № 3 к Договору.

  - Указанная в п. 1.2 стоимость (цена) работ увеличению не подлежит за исключением условия предусмотренного п. 1.4. настоящего Договора.

  - Изменение существенных условий настоящего Договора возможно по соглашению сторон в случае снижения общей стоимости (цены) работ по настоящему Договору без изменения предусмотренных настоящим Договором объема работ или услуг, качества выполняемых работ и (или) оказываемых услуг, а также если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные настоящим Договором количество товара, объём работы или услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение общей стоимости (цены) работ по настоящему Договору пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объёму работы или услуги исходя из установленной в Договоре стоимости (цены) за единицу товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов общей стоимости (цены) работ настоящего Договора.

1.5. Срок выполнения работ составляет ______________ с момента заключения настоящего Договора.

1.6. В счет стоимости (цены) работ, в пределах суммы, указанной в п. 1.2 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.7. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.8. Договор заключен по результатам открытого конкурса по отбору подрядной организации на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1.9. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол определения победителя конкурса № __________ от «___»____________201__ г.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

2.1. Исполнение настоящего Договора обеспечивается предоставлением Подрядчиком банковской гарантии, выданной банком, или документа, подтверждающего внесение денежных средств на расчетный счет Заказчика, при этом выбор способа обеспечения определяется Подрядчиком. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору до даты подписания настоящего Договора.

2.2. Размер обеспечения исполнения настоящего Договора составляет __________________

______________________________________________ (_____________________________) рублей.

2.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации и конкурсной документации Заказчика.

2.3.1. Срок действия банковской гарантии определяется Сторонами до «01» февраля 2017 года.

2.3.2. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязан в случае продления срока действия настоящего Договора увеличить срок действия банковской гарантии на срок не менее чем на один месяц превышающий продленный срок действия настоящего Договора.

2.4. Денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Договора вносятся Подрядчиком на следующий расчетный счёт Заказчика: ____________________________________

____________________________________________________________________________________.

2.4.1. При надлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение обязательств, на основании письменного требования Подрядчика возвращаются на банковский счёт, указанный в настоящем Договоре в течение десяти банковских дней, но не ранее одного месяца после исполнения (прекращения) обязательств по настоящему Договору.

2.4.2. При ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе без согласия Подрядчика, а также без обращения в суд обратить взыскание на денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, с целью удовлетворения своих требований.

Денежные средства остаются у Заказчика в размере причитающейся ему неустойки (штрафа, пени) за нарушение сроков выполнения работ, а именно в случае нарушения Подрядчиком срока начала и срока окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, а также за иные нарушения обязательств по настоящему Договору, за которые установлена ответственность в виде неустойки (штрафа).

Заказчик обращает взыскание на всю сумму денежных средств, переданных в качестве залога, в том числе на сумму, оставшуюся после удовлетворения требований в соответствии с настоящим Договором, если Подрядчик не выполнил предусмотренные настоящим Договором работы, услуги.

2.4.3. Сумма денежных средств, оставшаяся после удовлетворения требований Заказчика, возвращается на банковский счёт Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком письменного требования Подрядчика при условии, что остальные обязательства Подрядчика по настоящему Договору исполнены надлежащим образом, но не ранее одного месяца после исполнения (прекращения) обязательств по настоящему Договору.

2.5. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора, в сумме ______________ рублей, выплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения договора;

- полная оплата выполненных работ производится на основании акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после подписания Заказчиком указанных документов при соблюдении условия, указанного в п. 3.2. настоящего Договора.

3.2. Обязательным условием оплаты выполненных работ в целях проведения окончательного расчета с Подрядчиком за выполнение работ на объекте является Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, согласованный Подрядчиком с органом местного самоуправления по месту нахождения объекта, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).

3.3. Сумма оплаченного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при платежах за выполненные и принятые работы путем вычетов пропорциональных сумм из сумм платежей, причитающихся Подрядчику.

3.4. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Заказчику по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

4.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок начала работ: «____»______________201__ года

4.2. Срок окончания работ: «____»______________201__ года.

4.3.  Сроки выполнения отдельных видов работ указываются в еженедельном календарном плане производства работ (Приложение № 2).

4.4. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5. ЗАКАЗЧИК

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1.  Передать Подрядчику по акту приема - передачи объект в течение 10 (Десяти) дней со дня подписания Договора Сторонами.

5.1.2. Контролировать качество и сроки выполнения работ и соответствие таких работ требованиям проектной документации.

5.1.3.  Осуществлять приемку выполненных работ, в том числе обеспечить создание соответствующих комиссий.

5.1.4. Рассматривать и подписывать акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. ПОДРЯДЧИК

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от Заказчика по акту приема - передачи объект и приступить к выполнению работ по капитальному ремонту в срок, установленный настоящим Договором, с предварительным письменным уведомлением Заказчика и Управляющей организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании, сметной документации и иной нормативной документации, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов. Подрядчик несет ответственность за соответствием применяемых материалов государственным стандартам РФ и техническим условиям.

6.1.4. За свой счет разместить в границах территории многоквартирного дома, указанного в пункте 1.1. договора, информационный стенд с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 22.00.

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.7. Своевременно, но не реже одного раза в неделю, обеспечивать за свой счет погрузку, транспортировку и утилизацию строительного мусора.

6.1.8.	 Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11.По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. Еженедельно каждый четверг предоставлять Заказчику в электронном виде на электронную почту (E-mail): stroitel@kapremont48.ru фотоотчет с письменными пояснениями о ходе выполнения работ и соблюдения сроков, определенных календарным планом.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные п. 4.2. настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах. Состав исполнительной документации определяется действующими нормативными документами (СНиП, ГОСТ, и т.п.).

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в разумные сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

6.1.16. Обеспечить за свой счет подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, ведение учета и оплату потребленных ресурсов.

6.1.17. Возместить Заказчику расходы на привлечение независимого эксперта в случае, предусмотренном пунктом 9.6. настоящего Договора.

6.1.18. Производить все необходимые испытания, получать лабораторные заключения, иные акты и документы, необходимые для сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.19. За свой счет доставить, установить, обеспечить эксплуатацию и вывести, после окончания работ на объекте, все необходимые временные здания, сооружения, биотуалеты.

6.1.20. Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на последнего административными органами за нарушения, допущенные при производстве Работ Подрядчиком, а также возместить прочие убытки, причиненные третьим лицам.

6.1.21. В случае недопуска собственниками помещений к проведению работ на объекте, составить и представить Заказчику в течение трех календарных дней акт о недопуске. Акт о недопуске составляется в составе комиссии в которую входят: представитель Подрядчика, представитель Заказчика, представитель организации управляющей домом (по согласованию), представитель правоохранительных органов и органа местного самоуправления (по согласованию).

Акт о недопуске должен содержать: дату, время и место составления, описание факта недопуска, сведения о лице/лицах, препятствующих допуску, представленные основания недопуска, реквизиты и подписи членов комиссии.

В случае несоблюдения данной обязанности Подрядчик не вправе требовать от Заказчика изменений условий настоящего Договора по причине недопуска.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7.	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции по контролю за ходом выполнения работ, о чем письменно уведомляет Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком, о чем письменно уведомляет Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.  Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Контроль за соответствием работ требованиям проектной документации, СНиП, СП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

7.4.2. Контроль за внесением необходимых изменений в техническую и сметную документацию.

7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов).

7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.

7.4.5.  Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2.

7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в п. 7.4 настоящего Договора, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.5.3. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения работ полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо применения отдельных видов материалов, конструкций, изделий, систем). Требование о приостановке выполнения работ по настоящему Договору должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин приостановки 
и срока его удовлетворения Подрядчиком.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в настоящий Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия настоящего Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9.  Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СП 48.13330.2011 «Организация строительства».

8. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по настоящему Договору и готовности объекта к сдаче и подготовить акты о приемке, законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома в эксплуатацию в количестве 5 (Пяти) экземпляров в бумажном виде.

8.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию предоставляет Заказчику счет, счет-фактуру, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также документы на использованные Подрядчиком материалы (сертификаты соответствия, счет-фактуры и т.п.).

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в соответствии с ч. 2 ст. 190 ЖК РФ должен быть согласован Подрядчиком с органом местного самоуправления по месту нахождения объекта, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).

8.4. Работы считаются принятыми со дня подписания акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию. До подписания акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы несет Подрядчик.

8.5. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.6. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с п. 8.5. настоящего Договора.

9.	ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Гарантийный срок по настоящему Договору составляет 5 (Пять) лет с даты подписания Заказчиком акта приемке законченного капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию и распространяется на результаты всех работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, в том числе на инженерные системы, оборудование, и материалы, созданные или использованные при капитальном ремонте Объекта, если более длительный срок не установлен изготовителем соответствующего материала или оборудования. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

9.2. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками работ, обнаруженными в течение гарантийного срока. Заказчик должен в разумный срок письменно уведомить об указанных недостатках Подрядчика.

9.3. Течение гарантийного срока прекращается со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. После устранения выявленных нарушений течение гарантийного срока начинается снова, в том числе на работы, выполненные в порядке устранения выявленных нарушений.

9.4. В течение 5 (Пяти) дней после получения Подрядчиком письменного уведомления об обнаруженных недостатках результатов работ (Объекта) Стороны составляют акт обнаружения недостатков, в котором фиксируются выявленные недостатки.

9.5. Для составления акта обнаружения недостатков Стороны совместно или любая из Сторон вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области.

9.6. Для участия в составлении акта обнаружения недостатков, согласовании порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя. В случае уклонения или отказа Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт (с указанием на эти обстоятельства) на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом акт обнаружения недостатков подписывается также представителем экспертной организации или независимым экспертом в данной области. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на проведение экспертизы.

9.7. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в акте обнаружения недостатков, за свой счет и своими силами в разумный срок. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных недостатков в разумные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика.

9.8.  Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных недостатков.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе определенных еженедельным календарным планом производства работ, Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости, указанной в п. 1.2 настоящего Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.14, 6.1.19), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение двух дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от общей стоимости, указанной в п. 1.2 настоящего Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.4. В случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика или его законного представителя, предусмотренных п. 7.5. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от общей стоимости, указанной в п. 1.2 настоящего Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. В случае несоблюдения Подрядчиком срока устранения недостатков, выявленных в течение Гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

10.6. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Заказчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения претензии.

10.7. В случае неоплаты Подрядчиком претензии в соответствии с п. 10.6. настоящего Договора в добровольном порядке Заказчик вправе, в зависимости от способа обеспечения обязательства по настоящему Договору, либо осуществить удержание сумм начисленных штрафных санкций из средств, перечисленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, либо обратиться в банк-гарант за выплатой денежных средств и (или) уменьшить подлежащую выплате сумму за выполненные работы на размер начисленной неустойки (штрафа, пени).

10.8. Уплата штрафа, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

10.9. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.10. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

- 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

11.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии соблюдения п. 1.4. настоящего Договора.

11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с п. 11.1 настоящего Договора дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией.

11.3. Внесение в техническую документацию изменений осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

12.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 12.1. настоящего Договора Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

13.	ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

13.1.1.	Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10 (Десяти) дней с установленной в п.4.1. настоящего Договора даты начала Работ.

13.1.2. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком еженедельного календарного плана производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

13.1.3.	В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

13.1.4. В случае аннулирования свидетельства о допуске к работам, лишающее Подрядчика права на производство работ по настоящему Договору.

13.1.5. При установлении факта предоставления Подрядчиком недостоверной банковской гарантии.

13.2.	 При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с п. 13.1 настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения настоящего Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

13.3.	Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 (Десяти) дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 (Десяти) дней.

13.4. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям Подрядчик обязан возвратить Заказчику неосвоенный аванс в течение 10 (Десяти) дней с момента расторжения настоящего Договора.

13.5. Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения настоящего Договора.

14.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Липецкой области.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

15.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3. Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2016 г.

15.5. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1. Техническое задание;

№ 2. Еженедельный календарный план производства работ;

№ 3. Стоимость по видам работ.

17.	 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области 398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, д. 3, оф. 102 ОГРН 1134800000940, ИНН 4824070613, КПП 482601001 Тел/факс (4742) 565-717 е-mail: info@fkr48.ru ____________________ А.С. Козин | ______________________ (____________) |

Приложение № 1 к Договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 2 к Договору

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Приложение № 3 к Договору

СТОИМОСТЬ ПО ВИДАМ РАБОТ

| № | Вид работы | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |